**Číslo Smlouvy:** S/ŘVC/098/R/SoD/2020

**Dílo:**

**PŘÍSTAVIŠTĚ NA LABI – I. fáze**

**Část 5**

**Přístaviště Roudnice nad Labem – zhotovitel**

**Věc**: Jednání – vodovodní přípojka

DATUM: 3.2.2022

Dnes proběhla schůzka za účelem koordinace napojení vodovodní přípojky na zásobní řad HDPE 100 DN 90 SR 11 vedoucí krajem vozovky v ulici Sladkovského Roudnice nad Labem.

Přítomni:

Za Metrostav a.s. – xxxxxxxxxxxx, vedoucí projektu

xxxxxxxxxxxx, příprava

xxxxxxxxxxxx, realizace

Za Město Roudnice n. L. - xxxxxxxxxxxxx, DiS.

xxxxxxxxxxxx, technické služby města Roudnice n. l.

Bylo ujednáno, že Metrostav a.s. zažádá o zvláštní užívání pro překop komunikace v ul. Sladkovského na měsíc březen (dříve ne z důvodu probíhající zimní údržby) a pokud k tomu bude počasí vhodné, bude odborem dopravy povolen v uvedeném měsíci zásah do vozovky.

Napojení na zásobní řad provede na objednávku fi xxxxxxx SČVaK (xxxxxxxxx) Roudnice nad Labem a také napojí potrubím od zásobního řadu vodoměrnou šachtu a po uzavření smlouvy ŘVC ČR s městem? nebo SČVaK a.s.? o zřízení odběru osadí fakturační vodoměr.

Zástupci města potvrdili, že zásobní řad je pod tlakem a funkční.

Zapsal: xxxxxxxxxxxxx