**Dodatek č. 1**

smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace akcei **„Olše, Dětmarovice, zprůchodnění jezu““**uzavřené dne 20.4.2022 mezi smluvními stranami:

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

 doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ: 70890021 / CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

IČO / DIČ: 47116901 / CZ47116901

Zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

V souladu se zněním čl. 11. bod 11.5..se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

**čl. 3. Dodací lhůta** - v bodě 3.1. dochází ke změně dílčích termínů plnění, nově zní takto:

* 1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

|  |  |
| --- | --- |
| Geodetické zaměření, geologický průzkum dle čl. 2.1.1. | do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| Biologický průzkum a posouzení zájmové lokality dle čl. 2.1.3. odst. p) | do 30. 6. 2022 |
| Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DSpoP) | Koncept technického řešení v rozsahu dle čl. a) – d) | do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| Čistopis DSpoP se zapracováním připomínek z projednání TR a v rozsahu dle čl. a) - t) | 30 dnů od schválení dokumentace objednatelem v TR |
| Projednání dokumentace v rozsahu dle čl. 2.1.4. | 90 dnů od schválení dokumentace objednatelem v TR |
| Zpracování žádosti vč. vypracování příloh | o společné povolení stavby v rozsahu dle čl. 2.1.3. odst. r) | do 30 dnů od odevzdání projednání dokumentace dle čl. 2.1.4 |
| o povolení k nakládání s vodami v rozsahu dle čl. 2.1.3. odst. s) a t)  |
| **Odevzdání projektové dokumentace včetně rozpočtu** **v rozsahu dle čl. 2.2** | **do 31.5.2023** |
| **Odevzdání výkresů výztuže dle bodu 2.2. písm. b) smlouvy** | **do 15.6.2023** |

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

V Ostravě dne: 9.5.2023 V Praze dne: 4.5.2023

za objednatele: za zhotovitele:

 xxx xxx

 Ing. Jiří Tkáč xxx

 generální ředitel ředitel divize 06