**Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.,** ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXX,** investiční referent

**XXXXXXXXX,** kastelán

**XXXXXXXXXXXXX,** vedoucí odboru správy

(dále jen „objednatel“)

**TSIS s.r.o.**

Jana Habrdy 401/14, 674 01 Třebíč

IČ 14245841, DIČ CZ14245841

Zastoupený: XXXXXXXXXX, jednatelem společnosti

**Doručovací adresa:**

TSIS s.r.o.

Jana Habrdy 401/14, 674 01 Třebíč

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXX**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX**

(dále jen „zhotovitel“)

Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 - Dohoda o změně závazku

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

* + - 1. Dne 31. 10. 2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, evidovanou objednatelem pod č. sml. 3013H1220006, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo s názvem „NKP SZ Jaroměřice nad Rokytnou – Obnova prostorů zámecké pokladny I. etapa“ a objednatel se zavázal zaplatit zhotoviteli po převzetí díla cenu díla ve výši a podle podmínek sjednaných smlouvou.
      2. Zhotovitel zahájil po podpisu výše uvedené smlouvy plnění a v termínu stanoveném smlouvou, tzn. 10. 3. 2023 dokončil a předal zhotovené dílo objednateli. Objednatel obdržel od zhotovitele faktury v celkové výši 1 500 751, 75 Kč včetně DPH. Částku 1 003 106,86 Kč zaplatil objednatel zhotoviteli dne 28. 12. 2022, na částku 497 644,89 Kč vystavil zhotovitel daňový doklad – fakturu se splatností 11. 5. 2023. Ke dni podpisu tohoto dodatku zbývá k úplnému vyfakturování díla a následně k úhradě částka 446 366,94 Kč včetně DPH.
      3. Smluvní strany se před předáním díla dohodly na zkušebním provozu zámecké pokladny nejpozději do 31. 8. 2023, aby ověřily funkčnost pokladny. Objednatel je oprávněn ukončit zkušební provoz před uvedeným termínem, pokud zkušební provoz dostatečně prokáže, že pokladna je plně funkční, V souvislosti se zkušebním provozem, se smluvní strany dohodly, že objednatel uhradí zbývající částku ve výši dle předchozího odstavce po ukončení zkušebního provozu.
      4. Vzhledem k tomu, že ke sjednání zkušebního provozu a změně ve způsobu úhrady zbývající části ceny díla došlo pouze ústní dohodou, smluvní strany touto dohodou v souladu s ust. § 582 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, napravují nedodržení formy právního jednání ujednané stranami.

**Článek II.**

**Předmět**

Touto dohodou se mění a doplňuje ustanovení článku VII. smlouvy o dílo č. 3013H1220006

(NPÚ–430/78145/2022) ze dne 31. 10. 2022, a to tak, že nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude uhrazena formou dílčích faktur zhotovitele. Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací, podepsaný oprávněným zástupcem objednatele, potvrzující splnění podmínky proplacení příslušné faktury. Částka 446 366,94 Kč včetně DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu-faktury vystavené zhotovitelem po ukončení zkušebního provozu. Podmínky splatnosti faktury zůstávají shodné s ujednáním smlouvy.

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
  2. Tato dohoda je dodatkem č. 1 výše uvedené smlouvy.
  3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva č. j. NPU-430/78145/2022, č. sml. 3013H1220006, ze dne   
     31. 10. 2022 v ostatních ujednáních zůstává beze změn.
  4. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
  5. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
  6. Dohodu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
  7. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Dohoda   
     je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.
  8. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Českých Budějovicích dne 2. 5. 2023 V Třebíči dne 2. 5. 2023

…………………………………… ……………………………………

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. XXXXXXXXXXX

ředitel jednatel společnosti