#####

 Č.j.: 9369/2023-UVCR

DODATEK č. 1

Ke smlouvě uzavřené na základě objednávky č. 4500042843

###### Česká republika - Úřad vlády České republiky

se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1

IČO: 00006599

DIČ: CZ00006599

kterou zastupuje: Ing. Ivana Hošťálková
 ředitelka Odboru majetku a služeb, na základě vnitřního předpisu

dále jen **„objednatel“**

###### a

**Activity Promotion s.r.o.**

se sídlem: Příkop 147/13, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČO: 26936241

###### DIČ: CZ26936241

kterou zastupuje: Mgr. Zdeněk Brhel, jednatel

dále jen **„dodavatel**“

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek") ke smlouvě uzavřené na základě objednávky č. 4500042843

 (dále jen „smlouva“).

**Čl. I**

**Úvodní ustanovení**

Objednatel dne 22.02.2023 vystavil objednávku, jejímž předmětem bylo dodání 10 ks venkovních výstavních panelů. Tuto objednávku následně dodavatel akceptoval, čímž došlo k uzavření smlouvy.

**Čl. II**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění a související navýšení nákladů na dopravu

 Ustanovení smlouvy o termínu plnění nově zní:

 „Termín plnění: do 31.5.2023 .“

 Ustanovení smlouvy o ceně plnění s ohledem na navýšení nákladů za dopravu nově zní:

 „Celková cena činí 365.930,00 Kč bez DPH, tj. 442.775,30 Kč vč. DPH. Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele na zboží včetně dopravy na místo plnění i všechny případné poplatky.“

Z důvodu na straně objednatele dochází k posunu termínu dodání, a to v přímé souvislosti s posunem termínu vernisáže výstavy konané v zahradě ÚV ČR k výročí vzniku samostatné České republiky. Tímto posunem vznikly dodavateli navýšené náklady za dopravu v částce 2.100,- bez DPH. O tuto částku se cena předmětu navyšuje.

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží dodavatel, 1 obdrží objednatel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

V Praze dne:

|  |  |
| --- | --- |
| za Activity Promotion s.r.o. | za Českou republiku Úřad vlády České republiky |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Mgr. Zdeněk Brhel v. r. jednatel  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ing. Ivana Hošťálková v. r.ředitelka Odboru majetku a služeb  |