DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

EVIDENČNÍ ČÍSLO ZHOTOVITELE 012023

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

DOMOV PRO SENIORY HÁJE

Sídlo: K Milíčovu 734, 149 00, Praha 4

Zastoupený: Mgr. Dagmar Zavadilovou, ředitelkou

IČO: 708 75 111

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: xxxxxxxxx číslo účtu: xxxxxxxxxxx

na straně jedné jako *„Objednatel*"

***Kohos a.s.***

***Sídlo:***

***Zastoupený:***

***IČO:***

***DIČ:***

***Bankovní spojení***

*Zapsaný v:*

***Bulharská 588/1,101 00 Praha 10***

Ing. Milan Hlaváčkem, předsedou představenstva

618595414

CZ618595414

xxxxxxxxxx číslo účtu: xxxxxxxxx

Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2835

na straně druhé jako *„Zhotovitel"*

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 9.1.2023, evidenční číslo zhotovitele:
012023 (dále jen „Smlouva") dodatek č. 2 tohoto znění:

Preambule

* průběhu realizace díla s názvem: „Stavební opravy chodníků ve velké zahradě, zadavatel uzavřel smlouvy o dílo na realizaci investičních akcí „Oprava střechy nad jídelnou" a „Rozšíření prostor denního stacionáře". Při provádění těchto investičních akcí je uvažována jako jediná zásobovací trasa pro odvážení výkopku, stavební suti a zásobování stavby stavebním materiálem přes sekce opravovaných chodníků č. 17 a č. 9 v části vlevo od sekce 17 směrem k zadní bráně.

Vzhledem k zbytečnému riziku poničení opravovaných částí chodníků požádal Objednatel Zhotovitele o přerušení provádění prací v sekci č. 17 a č. 9 v části vlevo od sekce 17 směrem k zadní bráně a dočasnému neprovádění položky „parní čištění/otryskání"

Objednatel předpokládá dokončení investičních stavebních akcí podle uzavřených smluv o dílo do 15.9.2023.

* návaznosti na požadavek na přerušení probíhajících prací ze strany zadavatele, uzavírají smluvní strany tento dodatek, který svou podstatou a rozsahem nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Článek I. Předmět dodatku

* souladu s § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
1. Smluvní strany se odlišně od Smlouvy a dodatku č. 1 dohodly, na následujícím doplnění znění článku 2.1.2.:

*2.1.2a.* Smluvní strany se dohodli na přerušení provádění prací v sekci č. 17 a č. 9 v části vlevo od sekce 17
směrem k zadní bráně k datu a provedení položky „parní čištění/otryskání" k datu 21.4.2023.

Zahájení přerušených prací bude provedeno do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli k zahájení provádění přerušených prací.

2.1.2b. Řádné provedení a dokončení přerušených prací a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních a montážních prací) *- (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání)* včetně úplného a řádného vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do:

9 kalendářních dnů včetně, od zahájení přerušených prací dle čl. 2.1.2a. tohoto dodatku

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Uvedené změny Smlouvy nemají vliv na celkovou cenu díla.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Praze dne 17. dubna 2023

17. dubna 2023

V Praze dne

za Zhotovitele

***Ing. Milan Hlaváček***

*předseda představenstva*

Digitálně podepsal Dagmar Zavadilová Datum: 2023.05.02 15:55:39+02'00'

Dagmar

Zavadilová

 za Objednatele

 Mgr. Dagmar Zavadilová

 ředitelka domova