**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě č. ZAK 22-0164 ze dne 4. 11. 2022  
„Prověřovací urbanistická a dopravní studie terminálu VRT Praha sever a navazujícího území“**

**Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

zastoupený: Ing. Markem Zděradičkou, zástupcem ředitele pro odbornou činnost

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

číslo účtu: 1387882611/2700

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen **„objednatel“**)

**a**

**UNIT architekti s.r.o.**

zastoupený: Ing. arch. Filipem Tittlem, jednatelem

sídlo: Slezská 1454/117, Praha 3, 130 00

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38458

IČO: 63987309

DIČ: CZ63987309

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-2220440277/0100

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen **„zhotovitel“**)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně   
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK** 21-0145 **ze dne** 4. 11. 2022 (dále jen „dodatek“)

**Čl. I Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 4. 11. 2022 smlouvu o dílo s licenčním ujednáním ZAK 22-0164 „Prověřovací urbanistická a dopravní studie terminálu VRT Praha sever a navazujícího území“ (dále jen „smlouva“).

**Čl. II Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. I. odst. 8 „Etapizace předmětu plnění“ smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„Dílo zahrnuje etapy, stanovené objednatelem v níže uvedené tabulce, a podrobný harmonogram vymezený zhotovitelem. Harmonogram zhotovitele bude respektovat požadavky objednatele na minimální náplň etap, maximální objem plateb a celkovou dobu plnění:

|  |  |
| --- | --- |
| **Etapy a harmonogram** | **Cena etapy** |
| **Etapa 1 - ­vypracování analytické části studie v koordinaci s IPR Praha. Spolupráce s řešitelským týmem SŽ formou společných jednání, vypracování variantního konceptu řešení. Tato část plnění bude předána objednateli nejpozději do 31.12.2022.** | ve výši 60% z celkové ceny po ukončení etapy |
| **Etapa 2 – vypracování návrhové části studie po projednání variantního konceptu s IPR Praha. Odevzdání hrubopisu je očekáváno 28.2.2023. Následně budou sesbírány připomínky relevantních aktérů. Zapracování připomínek a finální čistopis studie bude odevzdán nejpozději 60 dní od písemné (postačí emailem) výzvy zadavatele k dopracování studie.** | ve výši 40% z celkové ceny po ukončení etapy |

“.

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a jako řádně provedené kompletní dílo objednateli předat nejpozději do 60 dní od obdržení písemné (emailové) výzvy zadavatele k zapracování připomínek a k dodání finálního čistopisu prověřovací urbanistické a dopravní studie terminálu VRT Praha sever a navazujícího území.“

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III. odst. 2 smlouvy se s účinností tohoto dodatku účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dílo objednateli předávat v ucelených, řádně provedených částech, vymezených v souladu s čl. I. Smlouvy a v termínech podle etapizace stanovené v článku I. smlouvy:

a) Etapa 1 do 31.12.2022.

b) Etapa 2 do 60 dní od písemné (postačí emailem) výzvy zadavatele k dopracování studie“.

**Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,   
   přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni   
   a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne: V Praze dne:

....................................................... .......................................................

**Ing. Marek Zděradička Ing. arch. Filip Tittl**

zástupce ředitele pro odbornou činnost jednatel

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, UNIT architekti s.r.o.

příspěvková organizace