Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3.1.2023

Mezi

Objednatel: Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace

Se sídlem: Klenová 1, 340 21 Janovice nad Úhlavou

IČ: 00177270

DIČ: neplátce DPH

Zastoupený: Ing. Hana Kristová, ředitelka

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: VAK SERVIS, s.r.o.

Se sídlem: Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy

IČ: 26375869

DIČ: CZ26375869

Zapsaný ve VR: Spisová značka: C 16401 uvedená u Krajského soudu v Plzni oddíl C

Zastoupený: Mgr. Michal Mareš, jednatel

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany mezi sebou sjednávají:

Dodatek č. 1

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku 5. Smlouvy o dílo ze dne 3.1.2023.

5. termíny plnění – předání staveniště, dokončení a předání díla.

Dokončení stavebních prací se mění na termín 30.9.2023.

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

V Klenové V Klatovech

Ing. Hana Kristová Mgr. Michal Mareš

ředitelka jednatel společnosti

Galerie Klatovy / Klenová, p.o. VAK SERVIS, s.r.o.

za objednatele za zhotovitele