# DODATEK Č. 1

# KUPNÍ SMLOUVA č.R/I./003/2022

uzavřená dle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi:

**Fénix Brno, spol. s r.o.**

se sídlem: Vackova 1803/79, Královo Pole, 612 00 Brno

IČ: 44961863

DIČ: CZ44961863

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4020

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 1560742-621/0100

zastoupená: xxxx, jednatelem

(dále jen „***prodávající***“)

a

**Oblastní nemocnice Trutnov a.s.**

se sídlem: Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov

IČ: 26000237

DIČ: CZ699004900

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2334

zastoupená: Ing. Miroslavem Procházkou, Ph.D., předsedou správní rady

(dále jen ***„kupující“***)

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

**Preambule**

Vzhledem k tomu, že:

1. Smluvní strany uzavřely kupní smlouvu č. R/I./003/2022 (dále jen „smlouva“), na základě které se prodávající zavázal, že předá kupujícímu a umožní mu nabýt vlastnické právo k celkem 18 ks operačních svítidel (dále jen „zboží“), a kupující se zavázal toto zboží převzít a zaplatit za to prodávajícímu kupní cenu ve výši 4 300 434,80,- Kč bez 21 % DPH, DPH činí 903 091,31 Kč, tj. 5 203 526,11,- Kč včetně DPH (dále jen „kupní cena“).
2. Dle odst. 2.1 smlouvy se prodávající zavázal, že kupujícímu předá zboží ve lhůtě 8 týdnů ode dne účinnosti smlouvy. Smlouva nabyla účinnosti dne 28. 9. 2022, a prodávající tak byl povinen splnit tento svůj závazek nejpozději do dne 23. 11. 2022.
3. Jakkoliv byl prodávající připraven k předání zboží v termínu dle bodu 2 této preambule, k předání zboží došlo zčásti až dne 27. 3. 2023 a ve zbývající části až dne 18. 4. 2023; k tomuto dni tak bylo zboží předáno jako celek. O předání zboží svědčí předávací protokoly uzavřené smluvními stranami v souladu se smlouvou.
4. Ke zpoždění s předáním zboží došlo z důvodu na straně kupujícího. Součástí předání zboží dle odst. 2.3 smlouvy nebylo pouze jeho dodání na adresu příslušného zdravotnického oddělení (Oddělení centrálních operačních sálů), ale také jeho montáž a instalace. Tato montáž a instalace vyžadovala déletrvající přerušení provozu daného zdravotnického oddělení. V zájmu zachování plynulého, bezpečného a zdraví neohrožujícího provozu daného oddělení kupující odepřel předání zboží v termínu dle bodu 2 této preambule, a umožnil jej až v termínech dle bodu 3 této preambule.
5. V návaznosti na předání (celku) zboží dne 18. 4. 2023 prodávající vystavil v souladu se smlouvou daňové doklady (faktury) znějící na kupní cenu, která byla ze strany kupujícího uhrazena dne 28. 4. 2023.
6. Smluvní strany mají zájem vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající či jinak související se zpožděním s předáním zboží a zaplacením kupní ceny, jak bylo popsáno v této preambuli.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek:

**I.**

## Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto potvrzují, a pro vyloučení všech pochybností i sjednávají, že vůči sobě v souvislosti se zpožděním s předáním zboží a zaplacením kupní ceny, jak bylo toto zpoždění popsáno v preambuli tohoto dodatku, nemají vůči sobě žádné nároky či pohledávky, ani takové, které by vznikly nebo se staly splatnými teprve v budoucnu, tj. splatné, nesplatné, existující, podmíněné, budoucí či jiné, a současně sjednávají, že pokud by takové pohledávky existovaly, tak se jich tímto výslovně a neodvolatelně vzdávají a takovéto pohledávky uzavřením tohoto dodatku zcela a bez dalšího zanikají v celém rozsahu.

**II.**

### Závěrečná ustanovení

* 1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
	2. V případě, že některé ustanovení této dohody je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této dohody účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této dohody ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
	3. Tento dodatek je vyhotoven v 1 (jednom) vyhotovení formou elektronického originálu opatřeného platnými elektronickými podpisy smluvních stran.
	4. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, nemají k němu připomínek a tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jeho důsledků.Zástupci smluvních stran výslovně prohlašují, že tento dodatek podepsali jako osoby oprávněné za smluvní strany jednat a tyto zavazovat.

**Prodávající: Kupující:**

V Brně dne V Trutnově dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Xxxx Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.

jednatel předseda správní rady