Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, na zhotovení díla:

KRALOVICE – NAD PODMĚSTSKÝM RYBNÍKEM

# I. Smluvní strany

1. Objednatel:
**Město Kralovice**

Markova 2, 331 41 Kralovice

Zastoupený: Ing. Karel Popel, starosta
**Telefon: xxxxx**

**Email: xxxxx**

IČO: 002 57 966

DIČ: CZ00257966

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby zmocněné jednat ve věcech:
- smluvních: Ing. Karel Popel Telefon: xxxxx

- technických xxxxx Telefon: xxxxx

*(dále jen „objednatel“)*

1. Zhotovitel:
**DEKAKOM plus s.r.o.**
Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany

Zastoupený: Ing. Radek Kovář, jednatel

Telefon: xxxxx

Email: xxxxx
IČO: 26373611 DIČ: CZ26373611

Plátce DPH: ANO
Bankovní spojení, číslo účtu: KB a.s., č.ú.: 7788200287/0100

Společnost zapsaná v OR vedená u KS v Plzni, oddíl C, vložka 16221
Osoby zmocněné jednat ve věcech:
- smluvních: Ing. Radek Kovář Mobilní telefon: xxxxx

- odborných: xxxxx Mobilní telefon: xxxxx
*(dále jen „zhotovitel“)*

Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení, vyhlášeném objednatelem jako zadavatelem zakázky dne 25. 7. 2022.

**Smluvní stany se dohodly a tímto uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo v následujícím znění:**

**Předmětem Dodatku č.1 je provedení víceprací v rámci změny přetřídění těžitelnosti hornin v podrobnostech uvedených ve Změnovém listu č.1. Vzhledem ke složitějším podmínkám těžitelnosti hornin zároveň dochází ke zpomalení postupu prací, tento Dodatek č.1 tedy řeší posun termínu dokončení prací.**

# III. Čas plnění

**Článek III. Čas plnění, odst.1. se tímto dodatkem č.1 nahrazuje následovně:**

1. Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

*Termín předání a převzetí staveniště do:* 5 pracovních dní ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci

*Termín zahájení stavebních prací do:* 5 pracovních dní ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci

*Dokončení stavebních prací do: 30.11.2023*

*Předání stavby do:* 3 měsíců od dokončení stavebních prací

*Počátek běhu záruční lhůty:* den následující po dni ukončení a předání stavby

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Objednatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení či na okolnosti, které nemůže objednatel ovlivnit. Pokud dojde k prodlevě stavby
z důvodu překážek na straně objednatele (tj. např. přeložky sítí atp.), bude předpokládaná doba plnění předmětu veřejné zakázky adekvátně prodloužena.

# IV. Cena za dílo a platební podmínky

**Článek IV. Cena za dílo a platební podmínky, odst.1. se tímto dodatkem č.1 nahrazuje následovně:**

1.

Původní cena dle Smlouvy o dílo:

Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), který je součástí smlouvy (Příloha č. 1 této smlouvy) dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena v Kč celkem bez DPH | **36 588 823,77 Kč** |
| DPH  | **7 683 652,99 Kč** |
| Cena v Kč celkem s DPH | **44 272 476,76 Kč** |

Cena dle Dodatku č.1 (v podrobnostech viz. Změnový list č.1):

|  |  |
| --- | --- |
| Cena v Kč celkem bez DPH |  **3 496 656,00 Kč** |
| DPH  |  **734 298,00 Kč** |
| Cena v Kč celkem s DPH |  **4 230 954,00 Kč** |

Celková aktuální cena dle Smlouvy o dílo + Dodatek č.1:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena v Kč celkem bez DPH | **40 085 479,98 Kč** |
| DPH  |  **8 417 950,80 Kč** |
| Cena v Kč celkem s DPH | **48 503 430,78 Kč** |

Zhotovitel přebírá výslovně odpovědnost za nebezpečí změny okolností, které by jinak mohly být dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku důvodem pro zvýšení ceny.

1. **Ostatní ustanovení uzavřené ve Smlouvě o dílo, tímto Dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti beze změny.**
2. **Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů.**
3. **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu a obě smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.**

**Přílohy dodatku č.1:**

**-příloha č.1 – Změnový list č.1**

V Kralovicích dne ……………………….. V Rokycanech dne ………………………..

 ………………………………… ………………………………

 Ing. Karel Popel, starosta Ing. Radek Kovář, jednatel

 Město Kralovice DEKAKOM plus s.r.o.

 *objednatel* *zhotovitel*