**Číslo Smlouvy:** S/ŘVC/098/R/SoD/2020

**Dílo:**

**PŘÍSTAVIŠTĚ NA LABI – I. fáze**

**Část 4**

**Přístaviště Roudnice nad Labem – zhotovitel**

**Věc**: Oznámení variace zhotovitele č. 03-2023

**Související korespondence:**

**Související Pod-články Smlouvy**: **10.1**, 10.2, 10.5

**k rukám Zástupce objednatele:** Správce stavby: „Sdružení Garnets- Beting“ xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí týmu správce stavby

Garnets consulting a.s.

Československých Legií 445/4,

415 01 Teplice

**Oznámení variace zhotovitele č. 03-2023**

DATUM: 17.2.2023

Vážený pane xxxxxxxxxxxxx,

Tímto Vás podle dokumentu **POSTUP PŘI Variacích,** jako součást Přílohy, která závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb.,   
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele Zhotovitel oznamuje změnu díla týkající se IO 03 Rozvody NN přístaviště, dle vypracované dokumentace pro realizaci stavby a zhotovitelské výrobně dílenské dokumentace.

* Práce jsou dle vypracované RDS nutné pro správnou funkci mola a jsou v souladu s vypracovanou RDS odsouhlasenou autorským dozorem a se zapracováním připomínek Správce stavby.
* Změna trasy nastala z důvodu skutečně zastižených inženýrských sítí při zpracování RDS.

S pozdravem

xxxxxxxxxxxxxxxx

Vedoucí projektu

Převzal:

V kopii Objednatel