**Dodatek č. 1 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele: 1/001/2016**

**č. smlouvy objednatele: 8/2016**

**Název díla:**

**Prunéřovský p., ř. km 1,014-1,750**

**- pomístní opravy spárování a kaveren**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:** Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

**technický dozor investora:** Ing. Miroslava Vondrová

tel. 606 757 475, e-mail: vondrova@poh.cz

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

**číslo účtu:** 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: TRANS-REGION-STAV s.r.o.**

Spořická 4965, 430 01 Chomutov

**IČ:** 47785977

**DIČ:** CZ47785977

**zastoupený:** Eduardem Malinou, jednatelem

**zástupce ve věcech smluvních:** Eduard Malina, jednatel

**zástupce ve věcech technických:** David Kanický – výrobní ředitel, tel. 608 555 037

**stavbyvedoucí:** Eduard Malina

Jaroslav Kalauz

tel. 608 555 032, e-mail: [j.kalauz@trsstav.cz](mailto:j.kalauz@trsstav.cz)

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.

**číslo účtu:** 21400-441/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu plnění díla**

prodloužení termínu dokončení z důvodu

- posunutí termínu zahájení prací s ohledem na nutnost zajištění legislativních úkonů

objednatele v oblasti BOZP,

- zvýšených průtoků v době realizace.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 27.05. a 18.08. 2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

**Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

Ukončení díla: původně 11.09.2016 **nově 10.10.2016**

**Nově doplněn Čl. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ o bod:**

2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 08.09.2016 V Chomutově dne 07.09.2016

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík Eduard Malina

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik TRANS-REGION-STAV s.r.o.