**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Přístaviště Roudnice nad Labem\_SL

Objekt:

**IO 01 - Přístavní molo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název a evidenč. Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: |  | Pořadové číslo ZBV: |
| Přístaviště na Labi – I. fáze | Přístaviště Roudnice nad Labem – číslo projektu 542 553 0006 |  |
| Název stavebníh IO 03 |  | 03. |
| IO 01 – Přístavní molo - vyvazovací prvky |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  | Datum: | 5. 11. 2020 |
| Zadavatel: Uchazeč: | Metrostav a.s. | Projektant: Zpracovatel: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SOUPIS PRACÍ**  Stavba:  Přístaviště Roudnice nad Labem\_SL  Objekt:  **IO 01 - Přístavní molo**  Místo:  Zadavatel:  Uchazeč: Metrostav a.s.  PČ Typ Kód Popis  **Náklady soupisu celkem**  D 000 Doplnený súhrnný diel | | | |  |  | Datum:  Projektant: Zpracovatel:  J. cena [CZK] | 5. 11. 2020 |  |  | | | |
| MJ | Množství | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Množství | Cena celkem [CZK] | Rozdíl vůči smlouvě |  |
|  |  | **18 586,04** |  |  | | **106 447,32** |  |
|  |  | 18 586,04 |  |  |  |  |
|  | 3 | K | 10 | Dodávka a montáž - nerezové křížové pachole | KUS | 11,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  | nerezové křížové pachole - dodávka a montáž |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P |  | *Poznámka k položce: Typ kontraktu: měřený* |  |
| VV | A3 | 11 | 11,000 |
| VV | B3 | "Celkem: "A3 | 11,000 |  |  |  |
|  | 3 | K | 10 | Dodávka a montáž - nerezová rohatinka | KUS |  |  |  | cena převzata z pol. Č. 3 IO 01, výkres IO 01 D.1.1.4 |  |  |  |
|  |  | PP |  | nerezové křížové pachole - dodávka a montáž |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P |  | *Poznámka k položce: Typ kontraktu: měřený* |  |
| VV | A3 | 8x8=64 | 11,000 |
| VV | B3 | "Celkem: "A3 | 11,000 |  |  |  |

Celkem 106 447,32