**Dodatek č. 1 k SoD č. KRN/SOD/2/2023**

uzavřené dne 13. 1. 2023 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

**I.  
Smluvní strany**

1. **Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace**

se sídlem: I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

IČO: 00844641

DIČ: CZ00844641

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: xxxxxxx/xxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka 876

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Xxxxx xxxxxxxxxx - provozně-technický náměstek, tel: + 420 xxx xxx xxx

(dále jen „objednatel“)

a

1. **První KEY-STAV, a.s.**

se sídlem: 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena: Romanem Michlíčkem

IČO: 25385127

DIČ: CZ25385127

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: xx-xxxxxxxx/xxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 1781 B

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Roman Michlíček – předseda představenstva

Ing. Lukáš Katauer - výkonný ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Xxxx xxxxxx – výrobní ředitel

Ing. Xxxxx xxxxxxxxx – hlavní stavbyvedoucí

Ing. Xxxxxx xxxxxx – člen realizačního týmu

(dále jen „**zhotovitel**“)

se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 13. 1. 2023 s předmětem plnění spočívajícím v závazku zhotovitele provést pro objednatele dílo **„Pavilon C – stavební úpravy a přístavba RHB“** jak je níže uvedeno:

**I.**

**Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, ve znění tohoto Dodatku č. 1 a to v části vymezení termínu díla a v části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.
  2. Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolností zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že po předání staveniště a v průběhu stavebních prací spočívajících v úplném odkrytí konstrukcí došlo ke zjištění nesouladu skutečného stavu staveniště se stavem zaznamenaným v projektové dokumentaci, neboť v rámci přípravy projektové dokumentace se vycházelo ze stavu zjištěného sondami zavedenými do konstrukcí, a dále v tom, že po zahájení stavebních prací byly v souvislosti s provozem objednatele zjištěny nové požadavky, které objednatel nemohl předpokládat, a dále bylo nezbytné aktualizovat projektovou dokumentaci vyhotovenou, aby byla v souladu s normami platnými v době provádění stavebních prací.
  3. Nepředvídatelné provozní okolnosti jsou blíže konkretizovány v jednotlivých změnových listech, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto Dodatku.
  4. Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění následovně:
* V článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se bod 8. doplňuje o další odstavec, který zní:

„9. Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 SoD je dále provedení prací (tzv. „víceprací a méněprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. 1 až č. 5, včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto Dodatku č. 1.“

- V článku V. CENA ZA DÍLO se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

**59 137 373,88 Kč bez DPH**

(slovy:“padesátdevětmilionůjednostotřicetsedmtisíctřistasedmdesáttřikorunčeskýchosmdesátosmhaléřů“)“.

Rekapitulace ceny:

Cena díla celkem dle základní SoD:  55 748 091,88 Kč bez DPH

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 činí: + 5 114 819,00 Kč bez DPH

Cena méněprací dle Dodatku č. 1 činí: - 1 725 537,00 Kč bez DPH

Cena díla celkem dle SoD, vč. Dodatku č. 1: 59 137 373,88 Kč bez DPH

* V článku IV. Doba a místo plnění se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje textem:

1. Zhotovitelse zavazuje provést dílo **do 11 měsíců a 20 dní** od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je‑li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změny. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu. Dodatek může být podepsán i elektronicky.

Příloha: - Změnové listy č. 1 až 5, včetně položkových rozpočtů, rekapitulace Změnových listů se zatříděním podle § 222 ZZVZ a fotodokumentace.

V Krnově dne: Ve Frýdku-Místku dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, První Keystav a.s.

příspěvková organizace

…………………………………………… ……………………………………………..

MUDr. Ladislav Václavec MBA Roman Michlíček

ředitel předseda představenstva