| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 03 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt : "Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace" |  |  |  |  |  |
| Změnu žádá: | Jméno, funkce, podpis: | Datum: |  | Strany příloh: |  |
| První Key - Stav, a. s. | Ing. Xxxxx xxxxx |  |  |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |  |  |  |  |  |
| S0 01, SO 02 – podsypy betonových pásů a patek |  |  |  |  |  |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |  |  |  |  |  |
| Dopočet dodávky betonů do základových pásů a patek dle dílenské dokumentace tvarů základových konstrukcí. Navýšení podsypů pod základové konstrukce z uvažované tloušťky dle rozpočtu SoD 0,15m na hodnotu 0,7m proto, aby bylo dosaženo únosnosti zeminy Edef = 30 Mpa, kterou předepisuje PD. K tomu jsou dopočítány výkopové práce v objemu, jaký představuje objemové navýšení podsypů. x |  |  |  |  |  |
| Popis prací, které budou souviset se změnou: |  |  |  |  |  |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: - Dopočty dodávek betonů - Navýšení podsypů pro dosažení požadované únosnosti zeminy - Navýšení výkopových prací |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele: |  |  |  |  |  |
| Celkový cenový dopad změn činí: + 929.822,97 Kč bez DPH. |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |  |  |  |  |  |
| Prodloužení termínu plnění o 5 dní. |  |  |  |  |  |
| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 02 |  |  |  |  |  |
| Vyjádření autorského dozoru - Projekční kancelář Ing. Arch. Xxxxxx xxxxx: |  |  |  |  |  |
| Souhlasím. |  |  |  |  |  |
| Konečné vyjádření TDS: |  |  |  |  |  |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasení objednatelem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) : |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |
| Jméno : |  |  |  |  |  |
| Ing. Xxxxx xxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |