Dodatek č. 2

### smlouvy o dílo na stavbu „Stupeň Riviéra, Ostravice km 25,115, stavba č. 5897“ uzavřené dne 30. 6. 2021 mezi smluvními stranami

Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

IČO:	70890021

DIČ:	CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:	AQUATIS a.s.

sídlo:	Botanická 834/56, 602 00 Brno

IČO:	46347526

DIČ:	CZ46347526

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 12. bod 12.5. smlouvy o dílo dohodly na následujících změně citované smlouvy:

čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. se ruší a nově zní:

  - Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

| Koncept projektové dokumentace pro vydání společného povolení dle čl. 2.1. písm. a) – e) | do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo |
| --- | --- |
| Čistopis projektové dokumentace pro vydání společného povolení se zapracováním připomínek technické rady objednatele | do 30 dnů od schválení dokumentace objednatelem v TR |
| Projednání projektové dokumentace dle čl. 2.1. písm. f) – h) | do 31. 7. 2023 |
| Čistopis dokumentace se zapracováním připomínek z projednání, zpracování žádosti o umístění stavby dle čl. 2.1. i) | do 30 dnů od obdržení posledního vyjádření |

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo a jejich dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

V Ostravě dne  28.4.2023	V Brně dne

za objednatele	za zhotovitele

xxx							xxx

………………………………........	………………………………........

Ing. Jiří Tkáč	xxx

generální ředitel	generální ředitel

………………………………........

xxx

xxx