Dodatek č. 2

### smlouvy o dílo na stavbu „Stupeň Riviéra, Ostravice km 25,115, stavba č. 5897“ uzavřené dne 30. 6. 2021 mezi smluvními stranami

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

IČO: 70890021

DIČ: CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel: AQUATIS a.s.

sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno

IČO: 46347526

DIČ: CZ46347526

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 12. bod 12.5. smlouvy o dílo dohodly na následujících změně citované smlouvy:

**čl. 3. Dodací lhůta** – bod 3.2. se ruší a nově zní:

* 1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

|  |  |
| --- | --- |
| Koncept projektové dokumentace pro vydání společného povolení dle čl. 2.1. písm. a) – e) | do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo |
| Čistopis projektové dokumentace pro vydání společného povolení se zapracováním připomínek technické rady objednatele | do 30 dnů od schválení dokumentace objednatelem v TR |
| Projednání projektové dokumentace dle čl. 2.1. písm. f) – h) | **do 31. 7. 2023** |
| Čistopis dokumentace se zapracováním připomínek z projednání, zpracování žádosti o umístění stavby dle čl. 2.1. i) | do 30 dnů od obdržení posledního vyjádření |

Ostatní ujednání smlouvy o dílo a jejich dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

V Ostravě dne 28.4.2023 V Brně dne

za objednatele za zhotovitele

xxx xxx

………………………………........ ………………………………........

Ing. Jiří Tkáč xxx

generální ředitel generální ředitel

………………………………........

xxx

xxx