**DODATEK č.3**

**k č. SPA-2021-800-000364**

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: **Vodovod Chodovská Huť**

uzavřené dne **20.12.2021** podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

**SMLUVNÍ STRANY:**

**CHEVAK Cheb, a.s.,**

se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb,

IČ 49787977, DIČ CZ49787977,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložce 367,

bankovní spojení: KB 14102331/0100,

zastoupena předsedou představenstva xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**STAVBY IS, s.r.o.,**

se sídlem: Lomená 326, Plesná, PSČ: 351 35,

IČO: 26403510, DIČ : CZ26403510,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložce 18026

bankovní spojení: č.ú.: 0805865319/0800 vedený u Česká spořitelna, a.s.,

zastoupena jednatelem společnosti xxx,

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“, každá samostatně pak dále jen „**Smluvní strana**“)

**UZAVŘELY TENTO DODATEK K**

**SMLOUVĚ O DÍLO:**

1. **Úvodní ustanovení**

Smluvní strany se na základě ustanovení článku XVIII. Společná ustanovení, konkrétně bodu 18.11. Smlouvy o dílo č. SPA-2021-800-000364, dnešního dne, měsíce a roku dohodly na změně termínu dokončení stavby, z důvodu přerušení stavby před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva zemědělství ČR č.129D403002501.

1. **Změny smlouvy**

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2021-800-000364, ve znění dodatku č.1 a č.2, se dohodou smluvních stran ke dni podpisu tohoto dodatku č. 3 mění takto:

článek III**. Doba plnění;**

**bod 3.1.** se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo, tak jak je specifikováno touto smlouvou, řádně provést, tj. dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli, nejpozději **do 19 měsíců** ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště.

V této lhůtě bude předmět díla v celém svém rozsahu řádně ukončen, dokončen a předán objednateli, včetně předání kompletních podkladů ke kolaudaci stavby.

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2021-800-000364 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č.3 dotčena.
   2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel**.**

## Součástí tohoto dodatku je příloha – nový Harmonogram stavebních prací na stavbu „Vodovod Chodovská Huť“.

V Chebu, dne: V Chebu, dne:

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

………………………………… …………………………………

xxx

předseda představenstva jednatel

…………………………………

xxx

místopředseda představenstva