**Příloha č. 2 SoD**

**Harmonogram díla - 1. etapa - Pavilon E – Izolační boxy ARO – 2.NP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Měsíc** | **Týden** | **Stavební práce** | **VZT** | **ZTI** | **EI - silno** | **EI - slabo** | **Mediplyny** | **MaR** | **Boxy** | **Tlakové podhledy** | **SDK** | **Obklady** | **PVC** | **Kouřotěs. dveře** | **Malíř** | **Kuchyňské linky** |
| Březen | 1. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Duben | 3. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Květen | 7. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Červen | 12. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

ORDYS s.r.o.

Hana Ayrerová, jednatelka

**Příloha č. 2 SoD**

**Předpokládané finanční plnění - 1. etapa - Pavilon E – Izolační boxy ARO – 2.NP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Měsíc** | **Týden** |  **Finanční plnění**  |
| Březen | 1. |  230 000,00 Kč  |  410 000,00 Kč  |
| 2. |  180 000,00 Kč  |
| Duben | 3. |  450 000,00 Kč  |  1 954 733,40 Kč  |
| 4. |  450 000,00 Kč  |
| 5. |  480 000,00 Kč  |
| 6. |  574 733,40 Kč  |
| Květen | 7. |  510 000,00 Kč  |  3 720 000,00 Kč  |
| 8. |  510 000,00 Kč  |
| 9. |  460 000,00 Kč  |
| 10. |  520 000,00 Kč  |
| 11. |  1 720 000,00 Kč  |
| Červen | 12. |  1 316 846,00 Kč  |  1 492 626,73 Kč  |
| 13. |  175 780,73 Kč  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Celkem bez DPH** |  **7 577 360,13 Kč**  |

ORDYS s.r.o.

Hana Ayrerová, jednatelka