**Příloha č. 2 SoD**

**Harmonogram díla - 1. etapa - Pavilon E – Izolační boxy ARO – 2.NP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Měsíc** | **Týden** | **Stavební práce** | **VZT** | **ZTI** | **EI - silno** | **EI - slabo** | **Mediplyny** | **MaR** | **Boxy** | **Tlakové podhledy** | **SDK** | **Obklady** | **PVC** | **Kouřotěs. dveře** | **Malíř** | **Kuchyňské linky** |
| Březen | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Duben | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Květen | 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Červen | 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORDYS s.r.o.

Hana Ayrerová, jednatelka

**Příloha č. 2 SoD**

**Předpokládané finanční plnění - 1. etapa - Pavilon E – Izolační boxy ARO – 2.NP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Měsíc** | **Týden** | **Finanční plnění** | |
| Březen | 1. | 230 000,00 Kč | 410 000,00 Kč |
| 2. | 180 000,00 Kč |
| Duben | 3. | 450 000,00 Kč | 1 954 733,40 Kč |
| 4. | 450 000,00 Kč |
| 5. | 480 000,00 Kč |
| 6. | 574 733,40 Kč |
| Květen | 7. | 510 000,00 Kč | 3 720 000,00 Kč |
| 8. | 510 000,00 Kč |
| 9. | 460 000,00 Kč |
| 10. | 520 000,00 Kč |
| 11. | 1 720 000,00 Kč |
| Červen | 12. | 1 316 846,00 Kč | 1 492 626,73 Kč |
| 13. | 175 780,73 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| **Celkem bez DPH** | **7 577 360,13 Kč** |

ORDYS s.r.o.

Hana Ayrerová, jednatelka