**Příloha č. 2 SoD**

**Harmonogram díla - 2. etapa - Pavilon E – Izolační boxy JIP – 3.NP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Měsíc** | **Týden** | **Stavební práce** | **VZT** | **ZTI** | **EI - silno** | **EI - slabo** | **Mediplyny** | **MaR** | **Boxy** | **Tlakové podhledy** | **SDK** | **Obklady** | **PVC** | **Malíř** | **Kuchyňské linky** |
| Červenec | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srpen | 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Září | 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Říjen | 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORDYS s.r.o.

Hana Ayrerová, jednatelka

**Příloha č. 2 SoD**

**Harmonogram díla - 2. etapa - Pavilon E – Izolační boxy JIP – 3.NP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Měsíc** | **Týden** | **Finanční plnění** | |
| Červenec | 1. | 195 000,00 Kč | 695 000,00 Kč |
| 2. | 180 000,00 Kč |
| 3. | 320 000,00 Kč |
| Srpen | 4. | 410 000,00 Kč | 3 340 000,00 Kč |
| 5. | 510 000,00 Kč |
| 6. | 620 000,00 Kč |
| 7. | 1 800 000,00 Kč |
| Září | 8. | 540 000,00 Kč | 4 302 618,00 Kč |
| 9. | 940 000,00 Kč |
| 10. | 470 000,00 Kč |
| 11. | 1 330 000,00 Kč |
| 12. | 1 022 618,00 Kč |
| Říjen | 13. | 314 842,10 Kč | 314 842,10 Kč |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Celkem bez DPH** | **8 652 460,10 Kč** |

ORDYS s.r.o.

Hana Ayrerová, jednatelka