**Příloha č. 2 SoD**

**Harmonogram díla - 2. etapa - Pavilon E – Izolační boxy JIP – 3.NP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Měsíc** | **Týden** | **Stavební práce** | **VZT** | **ZTI** | **EI - silno** | **EI - slabo** | **Mediplyny** | **MaR** | **Boxy** | **Tlakové podhledy** | **SDK** | **Obklady** | **PVC** | **Malíř** | **Kuchyňské linky** |
| Červenec | 1. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Srpen | 4. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Září | 8. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Říjen | 13. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

ORDYS s.r.o.

Hana Ayrerová, jednatelka

**Příloha č. 2 SoD**

**Harmonogram díla - 2. etapa - Pavilon E – Izolační boxy JIP – 3.NP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Měsíc** | **Týden** |  **Finanční plnění**  |
| Červenec | 1. |  195 000,00 Kč |  695 000,00 Kč |
| 2. |  180 000,00 Kč |
| 3. |  320 000,00 Kč |
| Srpen | 4. |  410 000,00 Kč |  3 340 000,00 Kč |
| 5. |  510 000,00 Kč |
| 6. |  620 000,00 Kč |
| 7. |  1 800 000,00 Kč |
| Září | 8. |  540 000,00 Kč |  4 302 618,00 Kč |
| 9. |  940 000,00 Kč |
| 10. |  470 000,00 Kč |
| 11. |  1 330 000,00 Kč |
| 12. |  1 022 618,00 Kč |
| Říjen | 13. |  314 842,10 Kč | 314 842,10 Kč |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Celkem bez DPH** |  **8 652 460,10 Kč**  |

ORDYS s.r.o.

Hana Ayrerová, jednatelka