Ev. číslo: 22/334-1

Čj. 31166/2022-UVCR-15

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

# „Repase vstupních vrat v objektu Hrzánského paláce“

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Česká republika – Úřad vlády České republiky

kterou zastupuje:	Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, ředitel Odboru správy nemovitostí, na základě vnitřního předpisu

kontaktní osoba:	Ing. Eva Tučková, e-mail: xxxxx, tel.: +420 xxxxx

se sídlem:		nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

IČO:			00006599

DIČ: 			CZ00006599

bankovní spojení: 	ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710

(dále jen „objednatel“)

a

KOZEL FENESTRA s.r.o.

kterou zastupuje:	Ing. Michal Skřivan, jednatel společnosti

kontaktní osoba:	xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxx, tel.: +420 xxxxx

se sídlem:		Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9

IČO:			27171761

DIČ:			CZ27171761

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. účet č.: 6040911359/0800

společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze oddíl C vložka č. 101774.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě o dílo ev. č. 22/334-0 ze dne 20.12.2022 (dále jen „smlouva“).

Článek I.

Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze smlouvy spočívající v úpravě rozsahu prováděných prací a s tím spojená změna smlouvy a smluvních podmínek. Na základě zjištěných skutečností, tj. po odstranění všech nátěrů bylo zjištěno, že pod vrstvou barvy byl nevhodně použit materiál vysprávek dřevěnými kolíky (především v místech u kovaných hřebů), které spojují obě vrstvy vrat k sobě. Původně byl použit materiál z borovicového dřeva. Materiál kolíků bude nově z dubového dřeva. Dále byl zjištěn značně vyhnilý spodní středový čep na obou křídlech. Z tohoto důvodu bude třeba rozebrat spodní řadu kazet, místo nově vyčistit, naimpregnovat, vylepit starým dřevem a zpět sestavit.  Na základě konzultace se zástupci Národního památkového ústavu bylo požadováno, aby byly pocínovány vybrané kovářské komponenty (jmenovitě hřeby vnější štít a kastle zámku). Tato změna vyplynula z průzkumu kovářských prvků.

## Článek II.

Změna ceny díla

- Celková cena díla uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy po provedení změny tímto dodatkem č. 1 se mění následujícím způsobem:

Celková cena díla se mění 		z částky 			na částku

bez DPH				322.283,00 Kč			362.883,00 Kč

výše DPH				67.679,43 Kč			  76.205,43 Kč

Celková cena díla včetně DPH  	389.962,43 Kč			439.088,43 Kč

- V příloze č. 1 smlouvy - Kalkulace nabídkové ceny se upravuje cena následovně:

|  | Položky | Měrná jednotka | Předpokládaný počet jednotek | Z ceny v Kč za jednotku bez DPH | Na cenu v Kč za jednotku bez DPH | Cena v Kč za předpokládaný počet jednotek v Kč bez DPH | výše DPH v % | Cena v Kč za předpokládaný počet jednotek v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Truhlářské práce | kpl. | 1 | 105.000 | 126.600 | 126.600 | 21 | 153.186 |
| 2 | Lakýrnické práce | kpl. | 1 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 21 | 72.600 |
| 3 | Zámečnické práce | kpl. | 1 | 70.000 | 89.000 | 89.000 | 21 | 107.690 |
| 4 | Montážní práce, stavební přípomoce | kpl. | 1 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 21 | 36.300 |
| 5 | Osazení provizorních vrat a jejich následná demontáž | kpl. | 1 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 21 | 18.150 |
| 6 | Spolupráce s orgány památkové péče, dohled restaurátora (vypracování restaurátorských průzkumů a zpráv) | kpl. | 1 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 21 | 18.150 |
| 7 | Demontáž a montáž slaboproudých rozvodů | kpl. | 2 | 11.141,50 | 11.141,50 | 22.283 | 21 | 26.962,43 |
| 8 | Ostatní rozpočtové náklady, doprava | kpl. | 1 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 21 | 6.050 |
|  |  | Celková nabídková cena |  |  |  | 362.883,00 |  | 439.088,43 |

Článek III.

## Změna doby plnění

- Změny předmětu smlouvy, které jsou uvedeny v čl. I tohoto dodatku č. 1, mají vliv na termín dokončení díla dle čl. II odst. 2 smlouvy – posun termínu provedení díla o 2 týdny.

Původní znění čl. II odst. 2 smlouvy:

„Předpoklad zahájení díla je v průběhu ledna 2023 a zhotovitel je povinen provést dílo do 6 týdnů od předání staveniště. Přesný termín předání staveniště bude určen písemnou výzvou objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo posunout termín zahájení z provozních důvodů. Dobu mezi uzavřením smlouvy a předáním staveniště využije zhotovitel k výrobě provizorních vrat. Provizorní vrata budou plně funkční, tj. pro vstup i pro vjezd vozidel.

Nové znění čl. II odst. 2 smlouvy na základě dodatku č. 1:

„Předpoklad zahájení díla je v průběhu ledna 2023 a zhotovitel je povinen provést dílo do 8 týdnů od předání staveniště. Přesný termín předání staveniště bude určen písemnou výzvou objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo posunout termín zahájení z provozních důvodů. Dobu mezi uzavřením smlouvy a předáním staveniště využije zhotovitel k výrobě provizorních vrat. Provizorní vrata budou plně funkční, tj. pro vstup i pro vjezd vozidel“.

## Článek IV.

## Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

- Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto dodatku č. 1, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu tohoto dodatku č. 1. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tento dodatek č. 1 byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatele informovat.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

- Dodatek č. 1 je v případě jeho listinné podoby vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a 2 vyhotovení obdrží objednatel.

- Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze  dne: 16.05.2023	V Praze dne: 18.05.2023

za KOZEL FENESTRA s.r.o.	za Českou republiku – Úřad vlády České republiky

Mgr. Michal Skřivan, v.r.	Ing. Tomáš Štainbruch, MBA

jednatel	ředitel Odboru správy nemovitostí