**Dodatek č. 7**

**ke Smlouvě o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018**

**Článek I.**

**Strany dodatku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřad  Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec |
| **Zastoupen:** | Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Dáša Zemanová, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Semily |
| **Adresa:** | Bítouchovská 1, 513 01 Semily |
| **Telefon:** | +420 725 409 955 |
| **E-mail :** | semily.pk@spucr.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |
| **Sídlo:** | Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 |
| **Zastoupen:** | Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Zbyněk Řezník, jednatel |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | xxxxxxxxxxxx |
| **Telefon:** | xxxxxxxxxxxx |
| **E-mail :** | xxxxxxxxxxxx |
| **ID DS:** | 74f75k9 |
| **Bankovní spojení:** | KB, a.s., Praha 10 |
| **Číslo účtu:** | 51-3715620207/0100 |
| **IČO:** | 26695103 |
| **DIČ:** | CZ26695103 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** | Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 87873 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | xxxxxxxxxxxx |

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají **Dodatek č. 7** ke Smlouvě o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

**II.**

#### **Obsah dodatku**

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

* Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.5.2., **který zní**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.5.** | **Návrhové práce** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH** | **Cena bez DPH celkem** | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy** |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 377 | 450 | 169 650 | 30.5.2023 |

**se ruší a nahrazují se zněním následujícím:**

* Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.5.2:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.5.** | **Návrhové práce** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH** | **Cena bez DPH celkem** | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy** |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | **371** | 450 | 166 950 | **30.10.2023** |

**III.**

#### **Zvláštní ustanovení**

Tento dodatek zohledňuje časový posun dílčí etapy plnění 3.5.2., akceptovaný objednatelem na základě žádosti zhotovitele obdržené dne 24.4.2023 pod č.j. SPU 165068/2023.

K prodloužení termínu pro ukončení dílčí etapy 3.5.2. « Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona » dochází v závislosti na okolnostech nezávislých na vůli zpracovatele. Hlavním důvodem je velký rozsah požadavků na návrh od vlastníků pozemků pronajatých společnostem, obhospodařujícím ovocné sady, v souvislosti s předpokládaným ukončením nájemních smluv. Na ploše cca 55 ha sadů bylo nutné provést dodatečné zaměření nové výsadby ovocných stromů, včetně užitkových cest, kotvení a nového oplocení tak, aby bylo možné připravit návh nového uspořádání pozemků s ohledem na plánovaný návrh polní cesty schválené v rámci PSZ k realizaci a na případné výpovědi nájemních smluv některých vlastníků. V souvislosti s výše uvedeným (ocenění porostů aktualizací soupisu nároku dodatečně v případech, kdy dochází v návrhu nových pozemků ke změně vlastníka – viz. č.j. SPU 365013/2020) bylo nutné přisoupit také k ocenění porostů.

Zároveň tímto dodatkem dochází k úpravě počtu měrných jednotek dílčí etapy plnění 3.5.2. v souvislosti s jejich upřesněním na základě skutečně provedených prací. Cena etapy 3.5.2. se tak **snižuje o** **2 700,- Kč bez DPH**, tj. pokles **o** **3 267,- Kč včetně DPH**. Jedná se o položku, u které nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. V důsledku změny ceny dílčí etapy 3.5.2. dochází i ke změně celkové ceny za provedení díla uvedené v bodě 6.1 Smlouvy o dílo č. 1041-2018-541101.

**IV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 7 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| V Liberci dne .19.5.2023 | V Praze dne 17.5.2023 |
| Ing. Bohuslav Kabátek,  ředitel KPÚ pro Liberecký kraj | Ing. Zbyněk Řezník  jednatel Geodetické kanceláře Nedoma & Řezník, s.r.o. |
|  | |