**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 10. 2022 na provedení stavby   
„Oprava chodníku kolem stadiónu Frýdecká, Český Těšín“**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

## **Objednatel: město Český Těšín**

se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen: Karlem Kulou, starostou města

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 00297437

DIČ: CZ00297437

**(dále jen objednatel)**

**a**

# 1.2 Zhotovitel: Barny team, s.r.o.

se sídlem: Kolonie 385/11, 737 01 Český Těšín

zastoupen: Liborem Seberou, jednatelem

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 27797252

DIČ: CZ27797252

**(dále jen zhotovitel)**

V průběhu realizace stavby “Oprava chodníku kolem stadiónu Frýdecká, Český Těšín“ vznikly vícepráce a méněpráce spojené se změnou odvodnění podél asfaltové komunikace k ZŠ Slovenská (zadní vstup k tělocvičně a zásobovací rampě). Důvodem víceprací a méněprací je využívání komunikace vozidly nad 3,5t, proto bylo nutné zaměnit původní betonový žlab za žlab odvodňovací ACO s vyšší únosností.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 10. 2022 (dále jen „smlouva“).

# Změny

## Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 6.1 článku 6. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

## 6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle smlouvy bez DPH 329.580,30 Kč

vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH + 1.703,60 Kč

cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH 331.283,90 Kč

DPH 21% 69.569,62 Kč

**celková cena díla vč. DPH 400.853,52 Kč**

# Ostatní ujednání

## Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.

## Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.

## Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

## Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.

## Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

## Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

## Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je soupis víceprací a méněprací.

3.8 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 530/9./RM, dne 16. 05. 2023.

V Českém Těšíně dne 22. 05. 2023 V Českém Těšíně dne 17. 05. 2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za objednatele: za zhotovitele:

Karel Kula, starosta Libor Sebera, jednatel