Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO:		75032333

DIČ:		CZ75032333

Se sídlem:		Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:		Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy

v Českých Budějovicích

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Bankovní spojení:  		ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

Datová schránka:		2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXX, investiční referentka

XXXXXXXXXX, kastelán

(dále jen „objednatel“)

a

PRACOM s.r.o.

IČO:		480 26 450

DIČ:		CZ48026450

se sídlem:		Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

zastoupený:		XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXX, jednateli

telef. spojení, mail:	XXXXXXXXXX	e-mail: XXXXXXXXXX

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14241

Bankovní spojení:		UniCredit Bank a.s., Praha 4

č. ú. 2112837402/2700

Datová schránka:		siaub95

Doručovací adresa: 	Trojská 633/173d, 170 00 Praha 7

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 		XXXXXXXXXX, jednatel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXX, stavbyvedoucí

Zodpovědný restaurátor:					XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 3021H1220015 ze dne 26.8.2022

Článek I.

Předmět dodatku

  - Předmětem dodatku je rozšíření předmětu díla o dodatečně požadované vícepráce a prodloužení termínu plnění díla ve smyslu čl. III bodu 1 písmene b) smlouvy o dílo.  Dle ustanovení čl. III bodu 3 písmene b) se vyskytly během realizace díla okolnosti, které nebylo možno předvídat a které mají vliv na technologii, postup provádění prací a na termíny realizace.

Článek II.

Předmět Smlouvy – určení díla

    - Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je rozšíření rozsahu požadovaných prací. Předmět díla se rozšiřuje o dodatečně požadované práce podrobněji popsané v přílohách dodatku (změnových listech). Rozšířením předmětu díla o dodatečně požadované práce se rozumí:

a) přezdění parapetů oken

b) výroba dodávka a montáž provizorních dřevěných rámů oken

c) vybudování chráněného koridoru pro průchod návštěvníků na dvůr Starého konventu

Článek III.

Doba a místo plnění

1.	Tímto dodatkem se mění ustanovení čl. III bodu 1 písmene b) následovně:

Termín dokončení a předání díla je stanoven do 31.7.2023.  Přičemž dodavatel bere na vědomí, že od 1.5.2023 bude probíhat stálý návštěvnický provoz, tzn. stavební práce budou probíhat za plného návštěvnického provozu. Dále bere zhotovitel na vědomí, že v chodbě ke kostelu probíhá stavební obnova na základě smlouvy č. 3021H1220035, tudíž nelze chodbu užívat jako šatnu či zařízení staveniště.

2. 	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Článek IV.

Cena díla a platební podmínky

  - Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za Dílo ve výši:

1 197 585,-  Kč bez DPH

(slovy: jedenmilionstodevadesátsedmtisícpětsetosmdesátpětkorun českých bez DPH)

2. 	Cena díla se dodatkem č. 1 mění o dodatečně požadované vícepráce a to následovně:

vícepráce dle ZL 1-3 celkem:

226 549,0 Kč bez DPH

celková cena díla po započtení víceprací:

1 424 134 Kč bez DPH

(slovy: jedenmiliončtyřistadvacetčtyřitisícstotřicetčtyři korun českých bez DPH )

Článek II.

Ustanovení přechodná a závěrečná

  - Tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po dvou totožných vyhotoveních.

  - Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy č. 1 uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

  - Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

| V Českých Budějovicích, dne 21.3.2023 ………………………………………….. Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. (podpis Objednatele) /razítko/ | V Praze, dne 24.3.2023 ………………………………………….. XXXXXXXX jednatel společnosti PRACOM s.r.o. /razítko/ |
| --- | --- |

Přílohy:

Změnový list č. 1

Změnový list č. 2

Změnový list č. 3