**DODATEK Č. 1**

ke Smlouvě o dílo – Projektová dokumentace cyklotrasa A50 – Horní Počernice – Třeboradice, 2. etapa č. SML/55/1130/0004/2022 uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona   
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ze dne 20. 12. 2021 (dále jen „*Dodatek*“)

Smluvní strany:

**Městská část Praha – Vinoř**

se sídlem: Praha 9 – Vinoř, Bohdanečská 97, 190 17

zastoupená: Ing. Michalem Biskupem, starostou

IČ: 00240982

DIČ: CZ00240982

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 274958902/0300

(dále jen „*objednatel*“)

**a**

**Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**

se sídlem: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

zastoupená: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem

IČ: 27466868

DIČ: CZ27466868

zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 194021669/0300

(dále jen „*zhotovitel*“)

(společně také jako „*smluvní strany*“)

**Úvodní ustanovení**

Předmětem Dodatku je změna termínu dodání zakázky „Projektová dokumentace cyklotrasa A50 – Horní Počernice – Třeboradice, 2. etapa “ na základě Smlouvy o dílo ze dne 20. 12. 2021 (dále jen „*Smlouva*“).

**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že se tímto Dodatkem mění článek III. odst. 2 Smlouvy a nově zní takto:

„*2. Ukončení realizace díla:*

* *PD pro společné UR+SP do* ***60ti dnů*** *od ukotvení trasy cyklostezky.*
* *Finální předání díla do* ***240ti dnů*** *od ukotvení trasy cyklostezky (odsouhlasení finální trasy cyklostezky objednatelem).“*

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením rady MČ Praha – Vinoř č. R 18/621/2023 ze dne 05.04.2023.
3. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s Dodatkem řádně seznámily a že tento je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne ....................... V Hradci Králové dne .......................

........................................... ...........................................

**Městská část Praha-Vinoř Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**

Ing. Michal Biskup Ing. Miloš Burianec

starosta jednatel

(objednatel) (zhotovitel)