Č.j.: 196/2023

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo na zakázku:

„Rekonstrukce zpevněných ploch školního dvora ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora“

Smluvní strany

Objednatel : Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387

se sídlem: Jiráskovy sady 387, 284 01 Kutná Hora

oprávněný zástupce: Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy

IČ: 71002090

DIČ: CZ71002090

Bankovní spojení: KB Kutná Hora

Číslo účtu: 27-2110670207/0100

dále jen „objednatel“

**a**

**Zhotovitel: STAVONEL spol. s r.o.**

se sídlem: Komenského náměstí 39, Kutná Hora 284 01

### zapsaná v obch. rejstříku: C65647 vedená u Městského soudu v Praze

oprávněný zástupce: Ing. Martin Nepraš - jednatel

IČ: 25737082

DIČ: CZ25737082

Bankovní spojení: Fio banka a.s.

Číslo účtu : 2100400908/2010

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 10. 2022 (dále v textu také jen „smlouva“ nebo „původní smlouva“):

**I. PŘEDMĚT DODATKU**

1. V souladu s článkem 2.2 původní smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění. Článek II. Původní smlouvy se mění takto::

 Zhotovitel provede dílo specifikované v bodě 1.1 v těchto termínech:

 předání stavby: září 2022

 dokončení a předání 1. etapy (prostor školního dvora ) díla do: 30.6.2023

 dokončení a předání 2. etapy ( příjezdová komunikace ) díla do: 15.7.2023

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem č.1, se nemění.

**II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Smluvní strany sjednaly, že v případě rozporu smlouvy a tohoto dodatku č.1 ke smlouvě mají přednost ustanovení a smysl a účel tohoto dodatku před ustanoveními smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.1 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kutné Hoře dne 28.4.2023 V Kutné Hoře dne 28.4.2023

Zhotovitel : Objednatel :

**STAVONEL spol. s r.o. Základní škola T. G. Masaryka KH,**

 **Jiráskovy sady 387**

...........…......……………………….. ..................…………………………..

 **Ing. Martin Nepraš Mgr. Bc. Zdenka Mačinová**

 jednatel ředitelka školy