|  |
| --- |
| **Objednatel:** Česká republika - Ředitelství vodních cest**Projekt:** *Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě***Projekt/stavba:** *Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností* |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | **POŘADOVÉ Č. 15** |
| **VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU** | **1** |
| **Datum vydání:** *12.05.2023* | **A** | **~~B~~** | **~~C~~** | **~~D~~** | **~~E~~** | nehodící se škrtněte |
| **Zařazení změnového listu** |
| **NAVRHUJE:** | *PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem xxxxxxxxxxxxxxx* |
| **PŘEDMĚT SPECIFIKACE:** | *Úprava dílčího termínu plnění bodu B.-2) u lokality PK Podbaba a dílčích termínů plnění bodu**C) u lokalit PK Miřejovice, PK Podbaba a PK Štěchovice* |
| **REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** | *S/ŘVC/015/P/SoD/2018* |
| **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY** | **Datum zjištění změny** | *12.05.2023* |
| *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:**Projekční společnost - Čekací stání na Vltavě zpracovává a zajišťuje k záměru "Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě" projektovou dokumentaci pro stavební povolení, inženýrskou činnost a dokumentaci pro výběr zhotovitele dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 2020/82 č.zak.549 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 8. 10. 2020 ve znění Dodatků č. 1 - 14. U lokality PK Podbaba nemůže být v termínu do 31. 05. 2023 dokončena činnost dle bodu B-2) Inženýrská činnost. Důvodem je komplikovaná majetkoprávní situace v oblasti, ke které se musí vyjádřit několik institucí hl. m. Prahy a následně i projednat a schválit třístranná smlouva s Povodím Vltavy, státní podnik. Velká část potřebných stanovisek je již zajištěna, v další části činnosti dle bodu B-2) bude probíhat projednávání a schvalování třístranných smluv, jež jsou nezbytnou podmínkou pro podání žádosti o stavební povolení. Z tohoto důvodu navrhujeme posun plnění termínu u lokality Podbaba dle bodu B-2) inženýrská činnost do 31. 07. 2023. Adekvátně tomu navrhujeme prodloužení plnění dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP u této lokality do 13. 10. 2023.**U lokality PK Miřejovice nemůže být v termínu do 31. 5. 2023 dokončena činnost dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP. Důvodem je skutečnost, že místně příslušný stavební úřad nemohl v předpokládaném termínu vydat vlastní stavební povolení z důvodu podání námitek některých účastníků. Tyto námitky jsou v současné době v řešení, vydání stavebního povolení lze předpokládat na začátku června. Proto navrhujeme posun termínu plnění dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP u této lokality do 31. 7. 2023.**U lokality PK Štěchovice nemůže být v termínu do 30. 6. 2023 dokončena činnost dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP. Důvodem je skutečnost, že místně příslušný stavební úřad nebude schopen vydat pravomocné stavební povolení v původně předpokládaném termínu. Proto navrhujeme posun termínu plnění dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP u lokality do 31. 08. 2023.**Výše uvedené změny nemohl Zhotovitel rozumně předpokládat a nejsou tedy chybou na jeho straně. Změnou termínů díla nedochází ke změně celkové ceny díla.* |
| ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E*** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č. S - 11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** |
| ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :*** *Ano, pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.* |
| **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** *- Není relevantní.* |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** *Není relevantní.* |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů** *- Není relevantní.* |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** *- Není relevantní.* |

|  |
| --- |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** *- Není relevantní.* |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -** *Není relevantní.* |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky -** *Není relevantní.* |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -** *Není relevantní.* |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -** *Není relevantní.* |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -** *Není relevantní.* |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -** *Není relevantní.* |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným****odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -** *Není relevantní.* |
| **VLIV NA CENU (ceny****jsou uváděny bez ~~ANO~~ NE****DPH)** | **Časový vliv na termín dokončení díla:***Dojde k úpravě dílčího termínu plnění bodů B.-2) u lokality PK Podbaba a dílčích termínů plnění bodů C) u lokalit PK Miřejovice, PK Podbaba a PK Štěchovice. Celkový termín se nemění.* |
| **Cena SoD před změnou** 4.534.700,00 Kč**Cena SoD po změně** 4.534.700,00 Kč |
| **jedná se o změnu o 0,0 %** 0 |
| **VYJÁDŘENÍ TDS:***Nebyl sjednán* |
| **VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:***Není relevantní* |
| **DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)***Není relevantní* |
| **VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:** | *Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k úpravě dílčího termínu plnění bodu B - 2) u lokality PK Podbaba a dílčích termínů plnění bodů C) u lokalit PK Miřejovice, PK Podbaba a PK Štěchovice. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.* |
| *číslo smlouvy: S/ŘVC/015/P/SoD/2018* | *Předpokládaný výdaj v Kč* | *Předpokládaný termín úhrady* |
| *týká se bodu: B. - 2) PK Podbaba**C. PK Miřejovice PK Podbaba PK Štěchovice* | *14.520,00 Kč**31.460,00 Kč**16.940,00 Kč**31.460,00 Kč* | *08/2023**08/2023**11/2023**09/2023* |
| *garant smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxx* | *podpis: ……………………………………..* |
| *vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxxxxxx* | *podpis: ……………………………………..* |
| *vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxxx* | *podpis: ……………………………………..* |
| *ředitel: Ing. Lubomír Fojtů* | *podpis: ……………………………………..* |