**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku

**Magdaléna, o.p.s.,**

IČO: 25617401, DIČ: CZ25617401,

se sídlem Mníšek pod Brdy, Včelník 1070, PSČ 252 10

zastoupená Mgr. Ondřejem Sklenářem, ředitelem,

bankovní účet číslo: 0388061319/0800

Zapsaná v obchodním rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 29

- dále jen objednatel -

a

**Biturbostav s.r.o.**

IČO: 06489338 , DIČ: CZ06489338

Sídlo: U Šatlavy 179,Holubice,252 65

zápis v rejstříku C 282018 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupen : Filip Kaplan

bankovní účet číslo: 115-9655130237/0100

- dále jen zhotovitel -

v rámci realizace projektu:

„Stavební úpravy a nadstavba objektu pro služby následné péče a terapeutické komunity – podpora infrastruktury se zvýšenou energetickou účinností“, dle Rozhodnutí MMR č.: 117D03U000382, reg.č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_124/0017351, který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“)

se dohodli na změně smlouvy o dílo ze dne 17.4.2023 v tomto rozsahu:

**II. Čas plnění**

Původní znění smlouvy o dílo:

„2.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo nejpozději **do 9 měsíců od uzavření této smlouvy**. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.“

se tímto dodatkem mění takto:

„2.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo nejpozději **do 30.12.2023**. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.“

V Mníšku pod Brdy dne 23.5.2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

……..…………………………………………. ………………….…………………………….. Magdaléna, o.p.s. Biturbostav s.r.o.

Mgr. Ondřej Sklenář, ředitel Kaplan Filip, jednatel společnosti