# Smlouva o dílo

# „Budova č. 2 MěÚ Litovel – klimatizace“

# uzavřená podle ust. § 2586 a násl.  zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Zhotovitel:		FAKSA–STRAKA .s.r.o.

VZDUCHOTECHNIKA-KLIMATIZACE

provozovna
	Příkazy 278 | 783 33 Příkazy

IČ: 49611968, DIČ: CZ49611968

Telefon: +420 585 416 349

Zastoupen:		Zbyňkem Strakou, jednatelem společnosti

Tel : 603 466 160

E-mail: zbynek.straka@faksa-straka.cz

Bankovní spojení: RB a.s., ČÚ: 8855285001/5500

a

## Objednatel:		Město Litovel

se sídlem:

nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 00299138 DIČ: CZ00299138

Zastoupen:		Viktorem Kohoutem, starostou

Tel: 585 153 135

E-mail: sekratariat@mestolitovel.cz

Bankovní spojení: KB a.s., ČÚ: 3620811/0100

Uzavírají tuto smlouvu v tomto rozsahu a za těchto podmínek:

- Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo na své nebezpečí a ve sjednané době a objednatel se zavazuje klimatizaci převzít a zaplatit sjednanou cenu. Věci, které jsou potřebné k provedení klimatizace je povinen opatřit zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli odpovídající součinnost pro provádění klimatizace.

Předmětem díla je:

„Dodávka a montáž klimatizace včetně navazujících řemesel elektro, SDK, ZTI a stavebních prací v budově č. 2 MéÚ Litovel“, sídlo nám. Přemysla Otakara č. 777, 784 01 Litovel v rozsahu cenové nabídky zhotovitele č. 222-422-II ze dne 13.4.2023.

- Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést VZT v následujících termínu:

- Etapa – hrubé rozvody – 11.6. - 23.6.2023

- Etapa – stavební práce – 23.6. - 30.6.2023

- Etapa – kompletace a odzkoušení - 30.6. - 7.7.2023

- Cena a platební podmínky

Cena bez DPH je sjednána dohodou smluvních stran v rozsahu Přílohy č.1 ve výši

Cena bez DPH				823.011,- Kč

DPH 21% 					172.832,40 Kč

Celkem s DPH				995.843,40 Kč

=================================

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo následovně:

- Fakturou po předání díla

- Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesené daňové povinnosti.

- V případě objednatelem požadovaných oboustranně odsouhlasených víceprací/méněprací bude cena díla o hodnotu těchto víceprací navýšena/snížena.

- Podkladem pro vystavení konečné faktury je zápis o předání a převzetí klimatizace. Klimatizaci je objednatel povinen převzít v případě, že je bez vad anebo trpí drobnými vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání klimatizace. Sepsané vady a nedodělky musí být odstraněny ve lhůtě do 14 ti dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Splatnost konečné faktury za provedené práce je do 30-ti kalendářních dnů ode dne předání nebo doručení.

- Faktura je daňovým dokladem a bude obsahovat:

- označení faktury a její číslo

- název a sídlo objednatele a zhotovitele

- předmět klimatizace a fakturační období

- číslo smlouvy a den jejího uzavření

- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti

- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno

IV.	Předání díla

- Zhotovitel sdělí objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, k jakému termínu bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen se v tomto termínu zúčastnit předání a převzetí, pokud se písemně nedohodne se zhotovitelem jinak. O předání klimatizace bude sepsán zápis o předání a převzetí.

Zápis bude obsahovat:

označení klimatizace

označení objednatele a zhotovitele

číslo a datum uzavření smlouvy o dílo

prohlášení objednatele, že dílo přejímá anebo důvody nepřevzetí

soupis případných drobných vad a nedodělků, případně lhůtu pro jejich odstranění

datum a místo sepsání zápisu

jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

- Po dokončení tohoto díla bude provedena funkční zkouška pro potvrzení bezvadnosti provedení díla. Zhotovitel nezodpovídá za defekty a vady vzniklé činností dalších subjektů, provádějících následné práce.

V.  Záruka za jakost

Zhotovitel poskytuje záruku po dobu 24 měsíců na točivé stroje a zařízení dle záručních podmínek výrobců a 60 měsíců na provedené práce a ostatní zabudovaný materiál. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.

VI.   Smluvní pokuty

- V případě prodlení zhotovitele s dodáním díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z celkové ceny VZT, splatnou na výzvu. Smluvní pokutu nelze započíst oproti ceně díla.

- V případě prodlení objednatele s úhradou kterékoliv platby uvedené v čl. III bod. 2 je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky denně, splatnou na výzvu.

VII.   Závěrečná a ostatní ustanovení

- Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely této SOD.

- Písemnosti doručované v souvislosti s touto smlouvou se považují za doručené 10. dnem po předání zásilky k odeslání druhé smluvní straně držiteli poštovní licence.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva o dílo bude dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejněna v Informačním systému centrálního registru smluv objednatelem.

- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen formou písemného dodatku

po dohodě odpovědných zástupců smluvních stran.

- Tato nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami s účinností od uveřejnění v registru smluv a vyhotovuje se ve 2 stejnopisech.

- Tato smlouva byla projednána na 12. schůzi Rady města Litovel, konané dne 11. května 2023 a schválena usnesením č. ……………………

- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pročetly, s jejím obsahem souhlasí, a že není uzavírána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Litovli dne ………………………..                         V Příkazích dne ……………………………..

objednatel:	                  zhotovitel:

za Město Litovel:	                  za FAKSA–STRAKA .s.r.o.

-------------------------------------	                         ----------------------------------------------

Viktor Kohout			        Zbyněk Straka

starosta				    	       jednatel společnosti

Přílohy: cenová nabídka A222-422_II