Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele: 54/23, org. č. 666

č. smlouvy zhotovitele:……

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi níže uvedenými účastníky

Článek 1.

Smluvní strany

- Objednatel: 	Vodohospodářské sdružení Turnov

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

se sídlem 	Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO 		49295934

DIČ		CZ49295934

bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., č.ú. 3461742/0800

zastoupený 	Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku

- osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Andrea Bímová, tel.: 602 786 843,

- osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Milan Hejduk, tel.: 737 204 255,

na straně jedné jako „objednatel“

a

- Zhotovitel: 	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

IČO                  490 99 451

DIČ		CZ49099451

se sídlem          Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí n. Labem, oddíl B, vložka 456

bankovní spojení KB Teplice

č.ú.                     3507-501/0100

zastoupený	 panem Ing. Jiřím Kovalčíkem – ředitelem oblastního závodu Turnov na základě plné

moci

- osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Petr Pěnička, tel. 724 010 877,

František Šimek, tel. 606 621 427,

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Kovalčík, tel. 605 659 869,

na straně druhé jako „zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel společně též jako „smluvní strany“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto čl. I. jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy a zavazují se písemně informovat druhou Smluvní stranu bez prodlení o jakýchkoliv změnách těchto údajů.

Článek 2.

Předmět smlouvy a určení díla

- Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje k provedení a dokončení díla s názvem „Turnov – prodloužení vodovodu v ul. Na Piavě", a to v souladu s podmínkami zde uvedenými, na základě a dle projektové dokumentace ve stupni DPS z 02/2023, zpracované Ing. Pavlem Zemlerem, Jablonec nad Nisou, a v souladu s vydaným vodoprávním rozhodnutím OŽP Turnov OZP/22/2969/HOJ - R 1 ze dne 3. 1. 2023. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za dokončení díla cenu za dílo dle článku 8. této Smlouvy řádně a včas dle této smlouvy.

- Předmětem plnění je prodloužení vodovodního řadu v celkové délce 190,5m včetně provedení 11ks veřejných částí vodovodních přípojek a 2 ks veřejných částí splaškových kanalizačních přípojek na stávající jednotnou kanalizaci.

- Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednaném čase; zhotovitel se zavazuje při určení způsobu provedení díla respektovat a být vázán písemnými pokyny objednatele. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.

- Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.

- Od okamžiku předání staveniště zhotovitel nese nebezpečí škody a zániku zhotovovaného díla až do jeho dokončení a předání objednateli. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele okamžikem podepsání předávacího protokolu.

Článek 3.

Místo plnění

Místem plnění je Turnov, ulice Na Piavě, v místě a délce dle výše uvedené PD.

Článek 4.

Doba plnění

- Termíny plnění:

Termín předání staveniště: 		květen 2023

Předpoklad zahájení realizace:	červen 2023

Termín dokončení a předání díla:	do 31. 7. 2023 bez ohledu na termín skutečného zahájení prací

- Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla dle této smlouvy nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření.

- Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit objednatel ani zhotovitel dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění díla nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro niž nebylo možné plnění díla. Skutečnosti, vedoucí k takovému stavu, musí být zaznamenány ve stavebním deníku a Objednatel s nimi musí být bezodkladně prokazatelně seznámen.

Článek 5

Provádění díla a povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel předloží nejdéle do dvou týdnů od podpisu smlouvy o dílo návrh harmonogramu prací.

- Zhotovitel před zahájením prací projedná a zajistí dopravní řešení, zajištění vstupu do komunikace.

- Před zahájením realizace stavby předloží zhotovitel seznam veškerých použitých materiálů a výrobků (konkrétní názvy, značky, výrobce) – s respektováním výkazu výměr. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení objednatelem.

- Zhotovitel umožní a v případě neprůjezdnosti ulice zajistí svoz komunálního odpadu (na místo určené komunálními službami).

- Zhotovitel hradí poplatek za zábor veřejného prostranství dle aktuální vyhlášky dle výměry zabraných ploch.

- Zhotovitel bude materiál, určený pro stavbu, uskladňovat na předem vytipovaných a s majitelem pozemku projednaných místech tak, aby minimalizoval omezení průjezdu, průchodu, parkování a zásobování v dané lokalitě. Množství materiálu a součástek skladovaných na staveništi musí odpovídat množství potřebnému pro pohotovou činnost.

- Zhotovitel je povinen v průběhu realizace stavby zajistit na své náklady patřičný úklid komunikací, a to nejenom komunikací, které má ve zvláštním užívání, ale i přilehlých komunikací a prostor, které budou znečištěny po výjezdu nákladních automobilů ze staveniště.

- Zhotovitel je povinen vést stavební deník o průběhu prací na stavbě a pro písemný styk objednatele a zhotovitele ve věcech provádění stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Povinnost zhotovitele vést stavební deník zaniká v den převzetí díla Objednatelem.

- Všechny věci, tj. zejména souhrn všech dodaných materiálů, přístrojů a technologických prvků, dodaných zhotovitelem k provedení díla, musí splňovat nároky kladené na ně právními předpisy a minimálně požadavky českých technických norem (ČSN) a to i nezávazných (doporučených), které byly publikovány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví či jeho předchůdcem.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN a respektovat uložení ostatních IS v místě stavby, která obdrží nejpozději k datu podpisu této smlouvy od objednatele.

- V průběhu realizace díla bude objednatel organizovat kontrolní dny, které se budou konat v termínu, který bude dohodnut oběma smluvními stranami; zhotovitel je povinen pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací nejméně 3 dny předem, a to písemně nebo zápisem ve stavebním deníku.  Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.

- Pokud zhotovitel zakryje dílo nebo jeho část bez předchozího upozornění Objednatele, je následně povinen na základě žádosti Objednatele provést odkrytí této části díla na vlastní náklady a umožnit tak kontrolu Objednatele.

- Zhotovitel je povinen na svůj náklad zajistit likvidaci odpadu vzniklých jeho činností nebo činností jeho poddodavatelů v souladu s platnými právními předpisy. O likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi.

- Zhotovitel je oprávněn realizovat část předmětu díla za pomoci poddodavatelů (třetích osob). Za poddodávku je pro účely této smlouvy považována realizace dílčích zakázek prací a dodávek třetími osobami pro Zhotovitele. Za jakost poddodávek odpovídá Zhotovitel stejně, jako by je provedl sám.

- Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu, jako osoba povinná, součinnost při výkonu finanční kontroly v souvislosti s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. Zhotovitel bere na vědomí ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dle kterých je zadavatel povinen poskytnout informace vyplývající z administrace a průběhu výběrového řízení, včetně smluvních ujednání.

Článek 6.

Předání a převzetí dokončeného díla

- Zhotovitel splní povinnost provést dílo dle této smlouvy jeho dokončením a předáním objednateli.

- O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla; zhotovitel je povinen nejméně 7 dnů předem vyzvat písemně objednatele k převzetí díla.

- Objednatel je povinen převzít dílo s vadami, které nebudou bránit řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; v takovém případě bude součástí protokolu i výčet vad a nedodělků s uvedením termínu odstranění těchto vad a nedodělků.

- Podmínkou platnosti předání a převzetí předmětu díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy platnými v době předání díla, závaznými platnými normami, dokumentací a touto smlouvou. Předání všech dokladů o těchto zkouškách podmiňuje převzetí díla.

- Jestliže jsou objednatelem v předávacím protokolu popsány vady a/nebo uvedeno, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění.

- V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v zápise o nepřevzetí díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu.

- Do 10 pracovních dnů po odstranění vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.

- Předávací dokumentace bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a na datovém nosiči.

Seznam dokladů:

  - geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, provedení dle aktuální směrnice SčVK (v tištěné podobě i na CD). Trasy inženýrských sítí budou zaměřeny před záhozem.

  - tabulkový přehled realizovaných sítí včetně evidence přípojek

  - dokumentace skutečného provedení stavby (postačí potvrzený ruční zákres do situace s vyznačením změn), prohlášení o shodě na použité materiály

  - statické zkoušky hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu, kamerová prohlídka úseku stávající kanalizace a nových přípojek, tlaková zkouška vodovodu, krácený rozbor vody, stanovisko KHS Semily

  - stavební deník, evidence odpadů

  - datový nosič s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport místa stavby (foto před stavbou, po stavbě)

  - doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou)

  - doklady od správců sítí o křížení

Článek 7.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- Záruční doba je 60 měsíců na funkčnost a těsnost trubního vedení a 24 měsíců na jakost provedení zemních prací, včetně asfaltových povrchů. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla objednateli, popř. ode dne odstranění vad a nedodělků dle této smlouvy.

- Za vady zjištěné při přejímacím řízení odpovídá zhotovitel, přičemž zhotovitel v případě shledání jeho odpovědnosti, je povinen je odstranit v termínu určeném v zápise o předání a převzetí díla.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel bude uplatňovat nárok ze záruky 
za jakost, musí tak učinit písemně a v tomto oznámení o vadě (vadách) díla, musí popsat vadu (vady) díla, příp. jak se tato vada projevuje; o průběhu každého reklamačního řízení je zhotovitel povinen vést průběžně řádný zápis, v jehož závěru bude zapsáno, jakým způsobem byla vada odstraněna, či zda bylo poskytnuto jiné výše uvedené plnění.

- Zhotovitel se zavazuje reklamované vady díla bezplatně odstranit. Práce na odstraňování reklamovaných vad je zhotovitel povinen zahájit nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace a ukončit je v co nejkratším termínu nejpozději do 21 dnů, pokud by taková lhůta nebyla zjevně nepřiměřená.

Článek 8.

Cena za dílo a platební podmínky

- Cena za dílo se sjednává jako nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak:

Cena za provedení díla bez DPH             1.398.799,- Kč

DPH 21 %   			               293.748,- Kč

Celková cena díla včetně DPH                    1 692 547,- Kč

(dále jen cena za dílo)

Jedná se o stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 sb. – přenesená daňová povinnost – daň odvede zákazník. DPH je ke dni uzavření smlouvy 21%.

- Cena díla byla určena cenovou kalkulací zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- Cena díla obsahuje rezervu ve výši 80.000,- Kč bez DPH.

- Výši ceny za dílo je možné měnit, pokud tato smlouva nestanoví jinak, v následujících případech:

  - v průběhu realizace stavby dojde ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, v tomto případě nejsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.

  - objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení víceprací nebo naopak neprovedení některých neceněných prací, pokud to bude považovat z ekonomického a technického hlediska za účelné, a to především z důvodu úspory investičních nebo budoucích provozních nákladů. Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méněpráce zrealizovat. Ceny u nových položek budou stanoveny oboustrannou dohodou s přihlédnutím k normativní základně RTS, max. ale do její výše 90 %.

- Celková cena díla kryje veškeré náklady na práce a dodávky nutné k úspěšnému a úplnému dokončení díla v dohodnutém termínu, rozsahu a jakosti a je konečnou cenou díla.

- Cena díla bude objednatelem uhrazena následovně:

  - Platby budou probíhat bankovním převodem na základě dodavatelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury) se správně vyplněnými údaji vč. finanční částky, a to za uskutečněná, prokázaná a objednatelem odsouhlasená plnění. Plnění budou odsouhlasena Objednatelem (TDS) na základě předávacího protokolu, které zpracuje zhotovitel.

  - Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy; v případě, že faktura bude obsahovat nesprávné náležitosti, nebo v ní některé náležitosti budou chybět, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zpět zhotoviteli do data splatnosti; v takovém případě je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s novým datem splatnosti; do doby doručení opravené faktury nemá zhotovitel právo uplatňovat sankční ustanovení včetně úroku z prodlení.

  - Splatnost faktury je sjednána na 30 dnů ode dne doručení příslušného daňového dokladu objednateli; dnem zaplacení se pro účely této smlouvy rozumí den, kdy je částka připsána na bankovní účet zhotovitele.

Článek 9.

Smluvní pokuty

- V případě nesplnění úkolů z kontrolních dnů, neplnění BOZP má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každý úkol – neplnění požadavku BOZP za každý započatý den.

- V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

- Jednotlivé vady a nedodělky, nebude-li dohodnuto jinak, odstraní zhotovitel do 10 dnů od převzetí díla objednatelem pod smluvní pokutou 500,- Kč za každý den prodlení pro každou vadu nebo nedodělek. Jedná se o vady a nedodělky zjištěné při předání stavby objednateli a uvedené v předávacím protokolu.

- Odstranění skrytých vad v záruční době je termínově dohodnuto v každém jednotlivém případu pod smluvní pokutou 500,- Kč za každý den prodlení po sjednaném termínu.

- Za každý den prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury) vzniká zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty dle článku 9 bodu 1 a 2 této smlouvy není dotčeno právo objednatele nebo zhotovitele na uplatnění náhrady škody.

Článek 10.

Odstoupení od smlouvy

  - Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených v zákoně nebo sjednaných v této smlouvě. K odstoupení může dojít až po předchozím písemném upozornění druhé strany a poskytnutí náhradního termínu druhé straně (jenž bude přiměřený) ke zjednání nápravy.

  - Za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele vedoucí k odstoupení objednatele od této smlouvy se považuje:

  - Je-li zhotovitel z důvodů ležících na jeho straně v prodlení s termínem dokončení díla o více než třicet (30) dnů.

  - Zhotovitel podstatně porušuje svůj závazek provádět práce ve sjednané kvalitě a neodstraní tyto nedostatky ani v přiměřené lhůtě, kterou mu objednatel v písemné výzvě poskytne.

- Smluvní strany jsou rovněž oprávněny od této smlouvy odstoupit pokud:

      - druhá smluvní strana podá insolvenční návrh jako dlužník

      - byl prohlášen úpadek druhé smluvní strany

      - insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany

      - druhá smluvní strana vstoupí do likvidace

- Odstoupení musí oprávněná strana učinit písemně a doručit druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

- V případě ukončení smlouvy v důsledku odstoupení se objednatel zavazuje převzít a uhradit dosud provedené práce do sedmi (7) pracovních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude učiněn zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami. Na vady a nedodělky se vztahují příslušná ustanovení této smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že odstoupením od smlouvy nezanikají smluvní ujednání týkající se záruky za jakost a dále nezanikají ty závazky, které podle vůle stran projevené ve smlouvě nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po skončení smlouvy.

Článek 11.

Pojištění

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti, tzn., že je ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Zhotovitel dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností a že výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě pojistné události, odpovídají hodnotě 80 mil. Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. V případě změny pojištění je zhotovitel povinen bezodkladně tuto skutečnost objednateli písemně oznámit včetně předání nového dokladu o existenci tohoto pojištění.

- Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit a udržovat pojištění zhotovovaného díla proti ztrátám, poškozením a proti všem možným rizikům, a to od okamžiku převzetí staveniště, až do předání a převzetí díla. Dílo musí být pojištěno nejméně v částce ceny za dílo. Zhotovitel předloží objednateli doklad o tomto pojištění nejpozději do 14 dnů ode dne nabytí platnosti této smlouvy.

Článek 12.

Závěrečná ujednání

12.1 Protikorupční doložka

- Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen SčVK). Deklarace je dostupná na webu SčVK v sekci Compliance (https://www.scvk.cz/o-spolecnosti/compliance/).

- Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

  - neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,

  - nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů, a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,

  - neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,

  - úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného,

  - nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,

  - zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

- Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SčVK prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- Elektronická adresa: compliance@svs.cz, Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,

- Další způsoby, které SčVK aktuálně využívá:

  - SčVK se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,

  - SčVK má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

- Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SčVK si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.

12.2 Ochrana osobních údajů

- SčVK informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SčVK v sekci GDPR (https://www.scvk.cz/zakaznici/formulare-ke-stazeni/zpracovani-osobnich-udaju-gdpr-1/). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

- Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SčVK zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů smluvních partnerů dle předchozího odstavce.

12.3 Registr smluv

Tato smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle předchozí věty se zavazuje SčVK v rozsahu a ve lhůtách dle zákona za předpokladu, že tato smlouva, popř. dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství, za níž je považováno cenové ujednání. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

12.4 	Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.

12.5 	Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.

12.6 	Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Jilemnici dne	24.5.2023			                      	V Turnově dne 16. 5. 2023

Zhotovitel:						Objednatel:

________________________________		__________________________________

Ing. Jiří Kovalčík				            	Ing. Milan Hejduk

ředitel závodu						ředitel svazku