č.j. SŠCHKJ/231/2022

**DODATEK č.1**

**ke smlouvě o dílo č. 2/2022, ze dne 14.12.2022**

**Smluvní strany**

1. Zhotovitel: **Petr Chlumský**

Sídlo: **Budovatelů 387, 533 12 Chvaletice**

zapsán v Živnostenském rejstříku

IČO: **76278271**

Zastoupen: **Petr Chlumský**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky: **Petr Chlumský**

(dále jen „objednatel“)

2. Kupující: **Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem**,

Sidlo: **Kladruby nad Labem 105, 535 01 Přelouč**,

Zastoupena: **MVDr. František Horák**, ředitel

IČO: **00087858**

 Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Přelouč

č. účtu: **90034561/0100**

(dále jen „kupující“)

společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

1. **Preambule**
	1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 14.12.2022 Smlouvu o dílo s názvem „Stavební úpravy – byt školníka“, uveřejněného v registru smluv pod ID 21489457 (dále v textu také „smlouva o dílo“).
	2. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí v souladu s čl. II smlouvy o dílo a Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy.
2. **Obsah dodatku č.1**
	1. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran vyplývajících ze smlouvy o dílo.
	2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ceny, vzhledem k pracím, které byly provedeny nad rámec smlouvy o dílo.
* elektroinstalace – 152 300,00 Kč
* vodovodní rozvody – 74 112,50 Kč
	1. V návaznosti na změny uvedené v odst. 2.2.výše dochází ke změně čl. 2.1 smlouvy o dílo, a to následovně:
* Původní cena uvedená ve smlouvě o dílo č. 2/2022 – 117 520,00 Kč.
* Nová celková cena – 343 932,50 Kč.
	1. Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.
1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami a jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
	2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v papírové verzi.

Za objednatele: dne 18.5.2023 Za zhotovitele: dne 18.5.2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 MVDr. František Horák Petr Chlumský