**Dodatek č. 2**

**Smlouvy o dílo č. 2021-00486,**

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

*uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:*

Zhotovitel: **DIR 007 s.r.o.**

zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích

spisová značka: C24931

sídlo: Řepice 6, 386 01 Strakonice

kontaktní adresa a provozovna: Velké náměstí 4, 386 01 Strakonice

/zastoupený: Ing. arch. Janem Zákosteleckým

IČO: 27896463

DIČ: CZ27896463

bankovní spojení: XXXXXXXXX

č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXX

osoby pověřené k jednání a podepisování ve věcech plnění smlouvy (dále jen „osoba pověřená“): Ing. arch. Jan Zákostelecký

 Tel.: XXXXXXXXXXX

 E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Na straně jedné, dále jen ***„zhotovitel“***

Objednatel: **Město Strakonice**

se sídlem Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice

IČO: 00251810

DIČ: CZ00251810

Zastoupený: Mgr. Břetislav Hrdlička – starosta města

bankovní spojení: ČSOB

č.ú.: 182050112/0300

osoby pověřené k jednání ve věcech plnění smlouvy (dále jen „osoba pověřená“):

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Břetislav Hrdlička – starosta města

Zástupce ve věcech technických: Ing. Oldřich Švehla, investiční technik, majetkový odbor - tel. 606 732 008, e-mail: oldrich.svehla@mu-st.cz

Na straně druhé, dále jen ***„objednatel“***

takto :

(zhotovitel a objednatel společně dále jen „**smluvní strany**“ a/nebo jednotlivě jen „**smluvní strana**“)

***I.***

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s usnesením Rady města Strakonice č. 817/2023 ze dne 17.05.2023, dochází:

K částečné změně článku 2., odst. 2.1.1 Smlouvy o dílo č. 2021-00486 (dále také jen Smlouvy) členění dle níže uvedených stavebních objektů:

* + 1. Architektonické a stavebně technické řešení;
		2. Projekt interiéru;
		3. Stavebně konstrukční řešení;
		4. Požárně bezpečnostní řešení stavby;
		5. Zpevněná a manipulační plocha;
		6. Zdravotně technické instalace;
		7. Vytápění;
		8. Vzduchotechnika;
		9. Měření a regulace;
		10. Elektroinstalace – silnoproud;
		11. Elektroinstalace – EPS;
		12. Elektroinstalace – slaboproud;
		13. Jevištní technika;
		14. Výkaz výměr, kontrolní rozpočet;
		15. FVE, včetně související elektrokoncepce a přístavby elektrorozvodny;
		16. Nové zastřešení hlavního sálu;
		17. Nové tepelné čerpadlo s ohledem na snížení energetické náročnosti klimatizace,

článku 4., odst. 4.1 takto:

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena plnění podle Smlouvy a dodatku č. 2, tedy celková cena za plnění sjednaná touto Smlouvou a dodatkem č. 2 činí 5 478 000,- Kč (slovy: pětmilionůčtyřistasedmdesátosmtisíckorun českých) bez DPH.

## Z toho dílčí položky činí:

### Průzkumné práce a zaměření stávajícího stavu 0,00 Kč

### Vypracování DÚR, DSP – první kompletní verze PD objektu pro projednání s DOSS a SS

 1 500 000,00 Kč

### Vypracování DÚR, DSP – první kompletní verze PD parteru pro projednání s DOSS a SS

 250 000,00 Kč

### Vypracování DÚR, DSP - čistopis, podání žádosti na základě PD objektu DÚR, DSP 2 250 000,00 Kč

### Vypracování DÚR, DSP - čistopis, podání žádosti na základě PD parteru o DÚR, DSP 225 000,00 Kč

### Vyřízení pravomocného DÚR a DSP - objekt 350 000,00 Kč

### Vyřízení pravomocného DÚR a DSP - parter 50 000,00 Kč

### Vypracování PDPS - objekt 750 000,00 Kč

### Vypracování PDPS - parter 103 000,00 Kč

### Autorský dozor 0,00 Kč

Přičemž původní cena dle Smlouvy celkem činí (bez DPH): 4.980.000,00 Kč

Dodatek č. 2 činí (bez DPH): 498.000,00 Kč

 Z toho vícepráce dle dodatku č. 2 činí:

 - Nové zastřešení hlavního sálu 215.000,00 Kč

 - Fotovoltaická elektrárna a elektro-koncepce 123.000,00 Kč

 - Přístavba elektrorozvodny 75.000,00 Kč

 - Doplnění tepelného čerpadla 85.000,00 Kč

Cena celkem dle Smlouvy a dodatku č. 2 činí (bez DPH): 5.478.000,00 Kč

Důvodem úpravy článku 2., odst. 2.1.1, článku 3., odst. 3.2.2 (schváleno již dodatkem č. 1 dle usnesení RM Strakonice ze dne 05.04.2023, pod č. usnesení 680/2023) a článku 4., odst. 4.1 Smlouvy je to, že Objednatel na základě projednání v rámci pracovní skupiny a přizvaných specialistů v průběhu zpracování projektu dodatečně požadoval doprojektování dalších částí a objektů:

- Zejména se jedná o vybudování fotovoltaické elektrárny, jejíž panely budou umístěny na střeše hlediště. S tím je spojená změna související elektrokoncepce, včetně vybudování přístavby elektrorozvodny.

- S ohledem na stav konstrukce a na základě statických, provozních, technologických požadavků, včetně umístění nové FVE, je předmětem rozšíření projektu také provedení nové střešní konstrukce, která nahradí stávající, jež nevyhovuje.

- Z důvodu snížení energetické náročnosti klimatizace bylo požadováno doplnit nové tepelné čerpadlo.

***II.***

Ostatní ustanovení smlouvy č. 2021-00486 zůstávají nezměněna.

***III.***

3. Závěrečná ujednání

3.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dodatek nabývá nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv MV ČR. Pro případ, že tento dodatek smlouvy není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek smlouvy není uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíší s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně písemně schválí.

3.2 Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž objednatel si ponechá 2 stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a zhotovitel si ponechá 1 takový stejnopis.

3.3 Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jejím podpisem přečetli a jsou seznámeni s jejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

3.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že základní podmínky tohoto dodatku smlouvy jsou výsledkem jednání smluvních stran a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek tohoto dodatku smlouvy.

3.5 Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 17.05.2023 pod. č. usnesení č. 817/2023.

|  |  |
| --- | --- |
| Ve Strakonicích dne:  | Ve Strakonicích dne: 24.05.2023  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Zhotovitel** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Objednatel** |
| DIR 007 s.r.o.Ing. arch. Jan Zákosteleckýjednatel |  Mgr. Břetislav Hrdlička starosta města Strakonice |