číslo smlouvy CzT: 2023/S/320/0115

číslo smlouvy JCCR: JCCR 240/2023

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism

a

Jihočeská centrála cestovního ruchu

a

DMO Český Krumlov Region, z.s.

Smlouva o partnerství

mezi

Smlouva o partnerství

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism

| se sídlem: | Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 |
| --- | --- |
| IČ: | 49277600 |
| DIČ: | CZ49277600 |
| Zastoupené: | Ing. Janem Hergetem, Ph.D., ředitelem ČCCR-CzechTourism |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 87637011/0710 |

(dále jen „CzT“)

a

Jihočeská centrála cestovního ruchu

| se sídlem: | U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 2 |
| --- | --- |
| IČ: | 72053127 |
| DIČ: | CZ72053127 |
| Zastoupené: | Mgr. XXX, ředitelem |
| Bankovní spojení | ČSOB, a.s. České Budějovice |
| Číslo účtu: | 234229051/0300 |

(dále jen „JCCR“)

a

DMO Český Krumlov Region, z.s.

| se sídlem: | Náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov |
| --- | --- |
| IČ: | 08814112 |
| Zastoupené: | Ing. XXX, předsedou |
| Bankovní spojení | Komerční banka, a. s. Český Krumlov |
| Číslo účtu: | 123-1167270277/0100 |

(dále jen „ČKR“)

(společně též jako „partneři“)

Preambule

CzT je státní příspěvkovou organizací, která zajišťuje propagaci České republiky a podílí se na vytváření její image jako destinace cestovního ruchu jak v zahraničí, tak v České republice, a dále svou činností přispívá k rozvoji odvětví cestovního ruchu. Při plnění tohoto účelu realizuje činnosti k zajištění koordinace propagace cestovního ruchu s aktivitami dalších veřejných institucí a podnikatelských subjektů.

CzT v rámci svých činností (spolupráce s regiony v České republice, angažovanost při vzniku přirozených oblastí cestovního ruchu, působení při jejich turistickém rozvoji a zatraktivnění; příprava, organizace a provádění vzdělávací činnosti v oblasti cestovního ruchu a služeb za účelem zajištění a udržení konkurenceschopnosti subjektů cestovního ruchu na zahraničním i domácím trhu) prosazuje budování marketingového informačního systému a data driven marketing.

Účelem této Smlouvy je partnerství v rámci přípravy a realizace projektu „Tourism Data Monitoring & Management“ (dále jen „TDMM“).

Tato smlouva je uzavřena jako 1. část s názvem "proof of concept projektu TDMM" veřejné zakázky s názvem "Vytvoření modulu predikce TDMM" zadávané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu.

- Předmět Smlouvy a jeho předání a převzetí

  - Smluvní strany se zavazují v rámci vzájemné spolupráce realizovat tzv. „proof of concept“ projektu TDMM, tedy ověření funkčnosti systému turistického monitoringu a reportingu s možností predikce vývoje v destinaci Českokrumlovsko.

  - Mezi formy spolupráce na základě této Smlouvy patří:

    - Odborná konzultace/dohled nad zadáním, implementací a dalším využití TDMM, tj. konzultace formou elektronické komunikace, možnost osobní účasti zástupce partnerů na jednáních realizačního týmu, poskytování odborných informací, rad a podkladů, které mají partneři k dispozici a mohou být při zpracování a realizaci TDMM využitelné a přenos know-how do dalších destinací v Jihočeském kraji i České republice.

    - Spolufinancování přípravy TDMM.

    - Technická architektura a dokumentace TDMM.

  - Parametry TDMM:

– systém, který se bude skládat ze dvou základních modulů:

(a) Systém monitoringu návštěvnosti destinace,

(b) Systém predikce.

    - Systém monitoringu návštěvnosti destinace zajistí reporting v čase (D, T, M, Q, R); číselný monitoring (staticky, dynamicky – trendový vývoj); grafický monitoring; filtrování dat; komparace dat (ověřování validity).

    - Systém predikce zajistí využívání dat monitoringu pro tvorbu predikce návštěvnosti destinace; zapojovat další vstupy pro postupné zpřesňování predikcí.

  - ČKR se zavazuje zajistit: (a) přípravu a realizaci výběrových řízení na dodavatele architektury a technického řešení; (b) dodávku architektury a technické dokumentace TDMM od vybraných dodavatelů.

  - V průběhu přípravy architektury a technické dokumentace TDMM se ČKR zavazuje informovat a dodávat CzT a JCCR pravidelný reporting o celém systému tak, aby bylo možné splnit cíl vzájemné spolupráce, tedy tvorba funkčního systému monitoringu a predikce výkonů turismu v destinaci.

  - Reporting bude probíhat na měsíční bázi po celou dobu trvání projektu TDMM, přičemž report bude ČKR dodán CzT a JCCR vždy maximálně do 20-ti kalendářních dnů ode dne ukončení sledovaného měsíce. ČKR se zavazuje zaslat reporty elektronicky.

  - Reporty budou zahrnovat především následující informace:

a)	Informace o stavu projektu TDMM:

-	stav výběrových řízení, připravenost dokumentace, případní dodavatelé, nabídky, systém výběru nejlepší nabídky apod.

-	Finální výběr dodavatele architektury a technické dokumentace

b)	Informace o technickém řešení projektu TDMM:

-	Detailní informace o možnostech systému monitoringu návštěvnosti (technické řešení, typy, množství a kvalita získávaných dat)

-	Detailní informace o systému predikce (potřeba vstupních dat, výstupy predikce, validace predikcí)

1.8.	Prezentace projektu, která bude obsahovat:

-	Souhrnné informace o průběhu přípravy projektu;

-	harmonogram realizace projektu;

-	odhadované náklady realizace projektu.

1.9. 	ČKR předá JCCR a CzT následující výstupy:

- Architektura řešení a technické řešení TDMM, ve formě 2x tištěné a 1x v elektronické podobě v rozsahu projektové dokumentace pro soutěž realizace systému, využitelná pro úpravy v dalších destinacích.

- Reporty – na měsíční bázi v elektronické podobě ve formátu pdf a xlsx.

- Prezentace TDMM – prezentační souhrnný dokument v českém jazyce zpracovaný v programu MS PowerPoint.

Ke dni řádného předání a posledního výstupu předmětu (PPT prezentace TDMM) Smlouvy bude ČKR, JCCR a CzT předložen návrh předávacího protokolu ke schválení a následnému podpisu Protokol o předání a převzetí předmětu Smlouvy („dále jen Protokol“).

- Odměna

  - Celková cena za přípravu projektu TDMM dle této Smlouvy činí 343.000,- Kč bez DPH. K této částce se připočítává DPH v zákonné výši. Projekt TDMM bude hrazen následujícím způsobem:

    - ČKR se zavazuje uhradit finanční podíl: 45.000,- Kč bez DPH

    - CzT se zavazuje uhradit finanční podíl: 200.000,- Kč bez DPH

    - JCCR se zavazuje uhradit finanční podíl: 98.000,- Kč bez DPH

  - Celková cena a jednotlivé finanční podíly dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě stanovení předpokládané hodnoty za předmět plnění a zahrnuje náklady na přípravu projektu TDMM a zpracování technické dokumentace. Výše uvedená celková cena i finanční podíly partnerů jsou stanoveny jako maximální.

  - Financování finální realizace projektu není obsahem této Smlouvy, ale CzT a JCCR budou o výši finanční náročnosti realizace projektu informováni, přičemž tato finální cena projektu za dodávku architektury a technické dokumentace nebude v žádném případě vyšší než 1.500.000,- Kč bez DPH.

  - Finanční podíl JCCR a CzT bude uhrazen ČKR na základě faktury – daňového dokladu vystaveného po předání všech výstupů Smlouvy a doručeného partnerům ze strany ČKR. Přílohou faktury bude podepsaný Protokol.

  - Splatnost faktury – daňového dokladu, která musí mít všechny náležitosti stanovené zákonem, činí 21 (dvacet jedna) dnů od jejího doručení partnerům. Platební povinnosti partnerů plynoucí z této Smlouvy jsou splněny dnem připsání finanční částky na bankovní účet ČKR.

  - V případě porušení povinností vyplývajících z článku 2. této Smlouvy je porušující partner povinen ostatním partnerům jednotlivě uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ takového porušení povinností.

- Místo plnění Smlouvy

  - Místem plnění je Česká republika.

- Povinnosti partnerů

  - ČKR se zavazuje:

- zajistit činnosti dle článku 1.;

- aktivně projednávat s JCCR a CzT postup činností, informovat o jejich průběžných výsledcích a průběžně konzultovat návrhy a doporučení dle článku 1. odst. 1.6.;

- bez zbytečného odkladu informovat, pokud možno písemně, JCCR a CzT o skutečnostech, které by mohly ohrozit splnění této Smlouvy nebo být příčinou prodlení s dodáním předmětu Smlouvy.

  - JCCR a CzT se zavazují:

- poskytnout ČKR součinnost nezbytnou pro plnění této Smlouvy, zejména správné a úplné informace, písemnosti a materiály nebo jiná potřebná plnění;

- zajistit spolupráci příslušných zaměstnanců JCCR a CzT s ČKR.

  - Partneři určují své oprávněné zástupce, kteří budou zabezpečovat spolupráci a vzájemnou informovanost všech partnerů, předávání potřebných podkladů, dokumentů a výstupů (dále jen „kontaktní osoby“). Kontaktní osoby může každá ze Smluvních stran kdykoliv změnit či doplnit písemným oznámením předaným druhé straně. Kontaktními osobami jsou za:

ČKR: XXX

JCCR: XXX

CzT: XXX.

- Doba trvání a skončení smlouvy

  - Partneři se dohodly, že doba trvání Smlouvy je stanovena ode dne účinnosti této Smlouvy do doby řádného předání předmětu Smlouvy ČKR ze strany vybraných dodavatelů a zaplacení odměny za jeho zhotovení. Partneři se dohodly, že v případě potřeby mohou využít služeb partnerů i po ukončení doby trvání této Smlouvy, a to v případě potřeby následné konzultace implementace a realizace technického řešení v dalších destinacích. Partneři s touto následnou formou spolupráce po zhotovení předmětu Smlouvy souhlasí.

  - Zpracování TDMM bude plněno v těchto základních termínech/etapách:

- Příprava a realizace výběrových řízení na dodavatele architektury a technické dokumentace: do 30.6.2023,

- Dodávka architektury a technické dokumentace TDMM od vybraných dodavatelů: do 30.9.2023,

5.3	Tato Smlouva je ukončena dodáním předmětu Smlouvy a úplným zaplacením za něj nebo může být ukončena písemnou dohodou partnerů, která bude obsahovat vypořádání jejich práv vzniklých z této Smlouvy ke dni ukončení trvání Smlouvy. Dle výslovné dohody partnerů (čl. 5. odst. 5.3) této Smlouvy je možné využít služeb partnerů též po ukončení zpracování TDMM dle této Smlouvy, a to v případě potřeby v souvislosti s implementací TDMM.

5.4.	V případě, že některý partner poruší podstatným způsobem své povinnosti vyplývající z této Smlouvy a nesjedná nápravu do 10 dnů od doručení písemné výzvy druhého partnera, která bude obsahovat popis porušení závazku vyplývajícího z této Smlouvy a požadavek na nápravu v přiměřeném čase uvedeném ve výzvě, mohou partneři od Smlouvy odstoupit.

5.5. 	Za podstatné porušení této Smlouvy se považuje:

- Prodlení se zaplacením odměny po dobu delší než 90 dní,

- Jakékoliv porušení této Smlouvy způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí,

5.6.	Dále může partner odstoupit od Smlouvy, pokud:

- na majetek partnera je vedeno insolvenční řízení nebo insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku (ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů), nebo partner podal návrh na zahájení insolvenčního řízení;

- vstoupí partner do likvidace.

5.7.		Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno partnerům. Právní účinky nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy partnerům.

5.8.	V případě, že tato Smlouva zanikne odstoupením, má Partner právo na odměnu za řádně předané plnění a na poměrnou úhradu odměny za část činností dále vykonaných na předmětu plnění dle této Smlouvy.

5.9 	Partneři jsou oprávněni smlouvu vypovědět s 1 (jedno) měsíční výpovědní dobou bez uvedení důvodu. Počátek běhu výpovědní doby je stanoven vždy na první den kalendářního měsíce následujícího poté, co byla výpověď partnerům doručena.

- Závěrečná ustanovení

6.1	Změny této Smlouvy jsou možné pouze na základě dohody partnerů formou vzestupně číslovaných dodatků.

6.2.	Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý partner obdrží jedno vyhotovení.

6.3.	Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi partnery a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Smlouvu se zavazuje zveřejnit v registru smluv CzT.

6.4.	Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

6.5.	Partneři prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s ní souhlasí a na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

6.6.	Skutečnosti uvedené v této Smlouvě nebudou partnery považovány za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.

V Českém Krumlově dne	V Českých Budějovicích dne

Za ČKR	Za JCCR

………………………….…………….	……………………………………………….

DMO Český Krumlov Region, z. s.	Jihočeská centrála cestovního ruchu

Ing. XXX 	Mgr. XXX

předseda	ředitel

V Praze dne

Za CzT

………………………….…………….

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism

Ing. XXX, Ph.D.

ředitel