**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č: 3004H1220014**

# Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Národní památkový ústav |
|  |  |
| *Sídlo:* | Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana |
| *Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:* | Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D, ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina |
| *Bankovní spojení:* | ČNB 59636011/0710 |
| *IČ:* | 75032333 |
| *DIČ:* | CZ75032333 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel**: | ČESKÝ TRÁVNÍK s. r. o. |
| *Sídlo:* | Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice |
| *Registrace:* |  |
| *Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:* | XXXXXXXX, prokurista |
| *Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:* | XXXXXXXX, prokurista |
| *Bankovní spojení:* | ČSOB a. s. – č.ú.: 220106157/300 |
| *IČ:* | 280 81 722 |
| *DIČ:* | CZ28081722 |

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ nebo „strany“ a jednotlivě „smluvní strana“ nebo „strana“

# Preambule

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 11. 2022 Smlouvu o dílo č: 3004H1220014, č. j. NPÚ-430/93430/2022 týkající se akce – NKP SZ Hluboká nad Vltavou – závlahový systém (dále jen „smlouva“).
  2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „smlouva“), který vyplývá ze změnového listu ZL č. 1, 2, tak jak je dále v Dodatku č. 1 popsáno.

# Předmět dodatku č. 1

# 3.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy – určení díla, který se doplňuje o nový odstavec č. 2.12. v tomto znění:

2.12 Předmět smlouvy se mění v rozsahu stavebních prací a souvisejících činností a dodávek, které jsou specifikovány v odsouhlaseném změnovém listě ZL č. 1, 2, které smluvní strany akceptují bez připomínek a považují je nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a které jsou přílohou tohoto dodatku.

Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo, je zapříčiněná potřebou provedení změn (víceprací, méně prací) vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností, zjištěných při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací (viz ZL1). Dále jsou předmětem změny objednatelem dodatečně požadované práce – napojovací větev z výtlačného potrubí pro závlahu (viz ZL2).

# 3.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. Cena díla, odst. 4.1, z důvodu provedených méněprací a víceprací

Ve smyslu změnového listu ZL č. 1, 2 dochází ke změnám vyplývajících ze stavebních prací. Z důvodu provedení méněprací a víceprací se smluvní strany dohodly na provedení změny ceny předmětu díla. Změnový list je přílohou dodatku č. 1. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn stavby jsou uvedeny ve změnovém listě ZL č. 1, 2.

**Text odst. 4.1. smlouvy se mění následovně:**

4.1 Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu předmětu smlouvy na základě výsledku výběrového řízení a činí částku v českých korunách:

3 298 364,75 Kč bez DPH, 692 656,60 Kč výše DPH (21%), 3 999 021,35 Kč včetně DPH (21%)

Cena díla se mění:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH | 3 298 364,75 Kč |
| *Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 1 navýšen bez DPH (vícepráce)* | 870 224,00 Kč |
| *Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 1 snížen bez DPH (méně práce)* | 27 547,00 Kč |
| Cena části díla dle Dodatku č. 1 bez DPH (bilance) | 842 677,00 Kč |
| **Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH** | **4 141 041,75 Kč** |
| **DPH 21 %** | **869 618,77 Kč** |
| **Celková cena díla vč. DPH** | **5 010 660,52 Kč** |

*V případě, že se během provádění díla zjistí, že existují další práce a dodávky nezbytné pro řádné provedení díla, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu, musí být při takové změně díla postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.*

*Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla a splnění podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících.*

*DPH bude účtována dle platných právních předpisů v době data uskutečnění zdanitelného plnění.*

# Závěrečná ustanovení

* 1. Smluvní strany s výše uvedenými změnami smlouvy souhlasí.
  2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
  3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel a po dvou (2) Objednatel.
  4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.
  5. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1: Změnový list ZL č. 1, 2

V Českých Budějovicích dne 22. 5. 2023 V Českých Budějovicích dne 22. 5. 2023

**……………………………………**  **……………………………………**

**Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. XXXXXXXXXXX**

**ředitel prokurista**