DODATEK Č. 1
KE
Smlouvě o dílo
ze dne 08.11.2022

I.
Smluvní strany

1.	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
Sídlo:	Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
Zastoupena:	Jiřím Novákem, ředitelem
IČ:	00373249
DIČ:	CZ00373249
 Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
 Číslo účtu:	2339761/0100
 Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“

2. VAMOZ – servis, a.s.
        Sídlo:	28. října 3138/41, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zastoupen:	xx, předsedou představenstva
xx, členem představenstva
        IČ:	25848461
DIČ:	CZ699004237
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	17695013/0300
 Zapsaná ve VR: vedená u Krajského soudu v Ostravě, Oddíl B , vložka 2256
dále jen „zhotovitel“

dále též společně „smluvní strany“
II.
###### Základní ustanovení
1. Dne 08.11.2022 byl mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo, na jejímž základě vznikl zhotoviteli závazek provést pro objednatele dílo na akci Zoo Ostrava – Přístřešek u lesa“ (dále jen „smlouva“)
2. S ohledem na úpravy rozsahu díla požadované objednatelem a vyvolané podmínkami provádění stavby vedoucí k jejich účelnosti a hospodárnosti, se smluvní strany dohodly na změně v rozsahu díla, kdy zhotovitel provede vícepráce a na straně druhé i méněpráce, jak jsou tyto vymezeny ve změnovém listu ze dne 15.5. 2023
3. V důsledku těchto změn v rozsahu díla dojde i ke změně ceny díla, a proto se smluvní strany dohodly takto.

III.
Změna smlouvy
###### IV.
###### Cena díla
V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění takto:
Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla.
Cena bez DPH	5 886 145,94 Kč
DPH	1 236 090,65Kč
Cena s DPH	7 122 236,59 Kč

K ceně díla nebude u položek stavebních a montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění připočteno a fakturováno DPH, jedná se o režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. U ostatních položek bude k ceně připočteno DPH v platné zákonné sazbě v souladu s příslušnými právními předpisy.

V ostatních částech zůstává původní smlouva beze změn.

V Ostravě dne 25.5.2023	V Ostravě dne 16.5.2023

objednatel zhotovitel

…………………………. ………………………………..
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava,	VAMOZ – servis, a.s.
příspěvková organizace	xx, předseda představenstva
xx, ředitel