Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
o výrobě audiovizuálního díla a poskytnutí oprávnění k jeho užití
ze dne 26.5.2022

I.
Smluvní strany

1.	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
sídlo:	Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
zastoupena:	Mgr. Jiřím Novákem, ředitelem
IČ:	00373249
DIČ:	CZ00373249
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
 číslo účtu:	2339761/0100
 evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.2014
 dále jen „objednatel“

2.	Sandiva produkční agentura s.r.o.
       sídlo:	Josefa Skupy 1707/10, 708 00 Ostrava-Poruba
       zastoupena:	xx, jednatel
       IČ:	09553291
DIČ:	CZ09553291
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ostrava
Číslo účtu:	2802602002/5500
dále jen „zhotovitel“

dále též společně „smluvní strany“

II. Základní ustanovení
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26.5.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele audiovizuální dílo s pracovním názvem „TV cyklus zoo“, včetně poskytnutí dalších plnění sjednaných v této smlouvě (dále jen „AV dílo“) a poskytnout objednateli veškerá potřebná oprávnění a licenci k neomezenému užití a změnám AV díla“ (dále jen „smlouva“).

Vzhledem k nepředvídatelným objektivním skutečnostem, která zhotoviteli bránily v předem naplánovanému harmonogramu provádění díla, a to zejména covidovým opatřením realizovaným ze strany státních orgánů třetích států a změně termínů natáčení provedených třetími stranami, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení AV díla zhotovitelem a na změně smlouvy.

III. Změny smlouvy

V návaznosti na shora uvedené se mění následující ustanovení smlouvy:

Článek IV. Termín plnění odst. 2 se ruší a nahrazuje novým následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést celé AV dílo, tj. dokončit a předat AV dílo objednateli, nejpozději do 31.12.2023.

IV. Závěrečná ustanovení
Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním dle následujícího ustanovení.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí.

V Ostravě dne 22.5.2023	V Ostravě dne 19.5.2023

objednatel zhotovitel

…………………………. ………………………………..
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava,	Sandiva produkční agentura s.r.o.
příspěvková organizace	xx, jednatel
xx, ředitel