**Dodatek č.1**

**SMLOUVY O DÍLO**

**S předmětem plnění:**

**„Oprava hasičské zbrojnice Janovice“**

Smluvní strany:

1. **Objednatel: Město Rýmařov**

Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Zastoupen: Ing. Luďkem Šimko - starostou

IČO: 00296317

DIČ: CZ00296317

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-1421771/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Luděk Šimko, starosta

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických a realizace stavby:

XXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX

*(dále jen „objednatel“)*

**Zhotovitel: RÝMSTAV CZ spol. s r.o.**

Se sídlem: Nerudova 1290/20, 795 01 Rýmařov

Zastoupen: Markem Hončíkem, jednatelem

IČO: 25391810

DIČ: CZ25391810

Bankovní spojení: Reiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 25391810/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 17936

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX

*(dále jen „zhotovitel“)*

1. **Předmět dodatku č. 1 Smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem XVII. odst. 1 a čl. V. odst. 4 písm. d) smlouvy o dílo s předmětem plnění **„Oprava hasičské zbrojnice Janovice“** ze dne 15.09.2022 (dále jen „Smlouva“), na uzavření dodatku č. 1, kterým se ve Smlouvě mění čl. IV. odst. 1 a čl. V. odst. 1 takto:

***IV. Doba a místo plnění***

1. Termín dokončení díla se prodlužuje o **45** kalendářních dnů.

***Článek V. Cena za dílo***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena za dílo  (v Kč)** | **Základ daně / DPH základní sazba 21%** | **DPH základní sazba 21%** | **Cena celkem** |
| **Cena dle Smlouvy o Dílo** | 1 581 441,25 Kč | 332 102,66 Kč | 1 913 543,91 Kč |
| Vícepráce | 381 470,38 Kč | 80 108,78 Kč | 461 579,16 Kč |
| Méněpráce | - 201 339,79 Kč | - 42 281,36 Kč | - 243 621,15 Kč |
| -252 331,11 Kč | - 52 989,53 Kč | - 305 320,64 Kč |
| Navazující stavební úpravy | 467 005,10 Kč | 98 071,07 Kč | 565 076,17 Kč |
| **Cena díla celkem** | **1 976 245,83 Kč** | **415 011,62 Kč** | **2 391 257,45 Kč** |

Rozsah víceprací, méněprací a navazujících stavebních úprav jsou přílohami č. 1 a 2 tohoto dodatku.

1. Ostatní a závěrečná ujednání
2. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č.1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č.1 Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
6. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. XVII. odst. 7 Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č.1.
7. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.1 se použijí ustanovení občanského zákoníku.
8. Dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí Rady města Rýmařov, číslo 699/13/23 ze dne 24.04.2023.

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací

Příloha č. 2 – Rozpočet navazujících stavebních úprav

V Rýmařově dne 25.05.2023 24.05.2023

----------------------------------------- ------------------------

###### Ing. Luděk Šimko Marek Hončík

starosta jednatel