**DODATEK č. 1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 6150/12/2016**

**uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)**

**I.**

# SMLUVNÍ STRANY

### **Objednatel: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)**

### **se sídlem:** Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4

### **statutární orgán:** Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ

### **IČ:** 00020699

**DIČ:** CZ00020699

(dále jen objednatel)

**a**

**Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s. r. o.**

**se sídlem:** U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

**statutární orgán:** Zdeněk Spáčil, jednatel společnosti

**IČ:** 25588176

**DIČ:** CZ25588176

**číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

**II.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Název akce:

**„Rekonstrukce objektu observatoře ČHMÚ v Dukovanech“**

1. **Popis méněprací a víceprací:**

* Pochozí rošty na střeše nad II.NP a na SZ části střechy nad I.NP nebudou prováděny.
* Při prohlídce stávající vjezdové brány byla zjištěna hloubková koroze ocelových prvků. Zhotovitel provede novou bránu posuvnou ze žárově zinkovaných ocelových prvků.
* Při hloubení rýh byla zjištěna vyšší lepivost horniny, než jaká byla předpokládána v projektové dokumentaci.
* Při bourání základů pro uložení kanalizace v uzavřených prostorách byla zjištěna větší tloušťka betonové desky pod podlahou a vyšší lepivost horniny, než jaký byl předpoklad v projektové dokumentaci.

1. **Čl. III., odst. 3.1. Cena díla se mění takto:**

Celková cena bude navýšena o cenu víceprací: 183 695,42 Kč bez DPH

Celková cena bude snížena o cenu méněprací: -158 822,40 Kč bez DPH

Výsledná změna ceny: 24 873,02 Kč bez DPH

***Celková cena za dílo po změně:***

Celková cena bez DPH: 2 598 607,02 Kč

DPH 21% 545 707,47 Kč

**Celková cena s DPH: 3 144 314,49 Kč**

**III.**

**DOLOŽKA ZÁKONA O REGISTRU SMLUV**

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že ČHMÚ je bez ohledu na rozhodné právo Smlouvy povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv (dále jen „Zákon o registru“) a tento dodatek č.1 a relevantní informace o něm včetně původní smlouvy budou obsahem uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 příslušného zákona i pokud na jeho část bude dle ustanovení § 3 provedena anonymizace.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

##### V Praze dne:

................................................. ......................................................

za objednatele za zhotovitele:

Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ Zdeněk Spáčil, jednatel společnosti