| OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | DR Development, a.s., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno Řečkovice IČO: 292 68 575. |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19 466 01 Jablonec n. Nis., IČO: 002 62 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NázNázev akce: Zázemí jablonecké přehrady – lokalita U Prutu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: 8.12.2022 |  |  |  | poštou |  | e-mailem | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: KD: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: Tato záporná změna ceny, vzniká v důsledku posunutí termínu. Jedná se o náhradu výdajů objednatele na TDS a AD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zdůvodnění dle zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna zakázky je nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, dle odst. 4 §222. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Se změnovým listem č. 1 se jedná o změnu ve výši |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: MMJN., Mírové nám. 19, 466 01 Jablonec nad Nisou IČO: 00 262 340 # Stanovisko technického dozoru stavby: Pavel Musil # Stanovisko projektanta stavby: # Ing. Arch. MgA. Marek Přikryl. Příloha: dodatek č. 1 ke smlouvě SD/2022/0783 Dodatek č. 1 ke smlouvě SD/2022/0790. OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST; číslo ZL: 3. Zhotovitel:; DR Development, a.s., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno Řečkovice IČO: 292 68 575. Změnový list vystavil:; MgA. Jakub Chuchlík. Datum:; 27.4.2023. Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Popis změny: Zhotovitel nedodržel termín dokončení Díla. Důvodem je za 1. ze strany objednatele nedostatečně připravené staveniště, v místě opožděně odstraněného el. sloupku je umístěna současná stavba. 2. Chyběla projektová dokumentace k elektroinstalaci, v důsledku tohoto byla významně prodloužena dodávka el. rozvaděče. V důsledku prodloužení termínu dokončení se zhotovitel zavázal uhradit vzniklé náklady objednateli s prodloužením termínu na TDS a AD, za měsíc květen a červen. Počet připojených listů specifikací: 2; Počet připojených výkresů: 0. Cena méněprací, k ceně nebude připočítána DPH: -133 900 Kč; Cena víceprací bez DPH: 0 Kč. Výsledná cena změny, k ceně nebude připočítána DPH:; Nově sjednaná lhůta dokončení díla:. -133 900 Kč; 19.5.2023 Odstranění nedodělků nejpozději do 31.5.2023. Podpis zmocněnce objednatele:; Podpis zmocněnce zhotovitele:. Ing. Pavel Sluka Ing. Iva Zemlerová; Mgr. Petr Pelikán. Datum: 3.5.2023; Datum: 3.5.2023. |