**OBJEDNÁVKA 00067/12/2023**



|  |  |
| --- | --- |
| Odběratel:  **MĚSTO NÁCHOD**  **Masarykovo náměstí 40**  **547 01 Náchod**  IČO: 00272868  DIČ: CZ00272868  Telefon: +420 491 405 111  E-mail: [podatelna@mestonachod.cz](mailto:zajickova@muj.cz)  www.mestonachod.cz |  |
| Dodavatel:  **ELEKTROIN spol. s r.o.**  **Čechova 326**  **547 01 Náchod**  IČO: 60930888 DIČ: CZ60930888 |
| PID: MUNAX00WLIPO  Sp.zn.: KS 10849/2022 INV  Čj. (Če.): MUNAC 50090/2023  Vyřizuje: xxxxx  Telefon: xxxxx  E-mail: podatelna@mestonachod.cz | Datum vystavení: 30.5.2023 |

Změna číslo 2 objednávky 00013/12/2023

Před dokončením stavby vzešel požadavek ze strany investora, který je nad rámec projektové dokumentace. Jedná se o úpravu stávající betonové zídky, očištění a natření stávajících konstrukcí zábradlí.

Na stávající zídku se osadí terasové prkna s využitím jako odkládací plocha nebo sezení.

Vyčíslení změny:

Původní cena za zhotovení díla činí: 465 043,90 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Evidenčního změnového listu č.1 činí: 93 286,12 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Evidenčního změnového listu č.2 činí: 26 918,00 Kč bez DPH

Nová cena za zhotovení díla činí: 585 248,02 Kč bez DPH

DPH 21% 122 902,08 Kč

Nová cena za zhotovení díla činí: 708 150,10 Kč včetně DPH

**REKAPITULACE:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení dodávky | MJ | Množství | Cena za jed. | Cena bez DPH | | DPH % | | DPH Kč | Cena s DPH | |
| **12\_INV\_3639\_6121 Rybník Podborný-molo (650)** | ks | 1,000 | 26 918,00 | 26 918,00 | | 21,00 | | 5 652,78 | 32 570,78 | |
| Součet položek | | | | | 26 918,00 |  | 5 652,78 | | | 32 570,78 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | | | **CELKEM:** | **32 570,78 Kč** | |

**Obchodní podmínky města Náchoda**, dle původní objednávky číslo 00013/12/2023

Tato objednávka zůstává v platnosti po dobu 14 dnů ode dne jejího doručení a během této doby může být ze strany dodavatele akceptována.

Tato objednávka může být akceptována jedním z následujících způsobů:

- konkludentně – tak, že dodavatel uvedené služby poskytne ještě během akceptační lhůty,

- odpovědí na tuto objednávku, za které vyplyne bezvýhradná akceptace objednávky; odpověď musí mít stejnou formu jako objednávka samotná,

- podpisem akceptační doložky na této objednávce v případně osobního předávání objednávky.

Tato objednávka nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění jejího textu (včetně textu její akceptace) prostřednictvím registru smluv. Město Náchod prohlašuje, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí.

Město Náchod prohlašuje za účelem provedení finanční kontroly, že financování uvedené dodávky je zajištěno v jeho rozpočtové kapitole 12.

Město Náchod prohlašuje, že tato objednávka se vystavuje na základě usnesení Rady města Náchoda č. 29/650/23 ze dne 29.5.2023

**město Náchod**

…………………………..

Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města

…………………….

xxxxx, příkazce operace

…………………….

xxxxx, správce rozpočtu

**Příloha:** Změnový list č.2

Potvrzuji **převzetí** objednávky, dne 30.5.2023 …………………….

podpis za dodavatele

Objednávku **akceptuji bez výhrad**, dne 30.5.2023 …………………….

podpis za dodavatele