Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí podpory z

Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“

podporovaného z Norských fondů 2014-2021

smlouva č. 3201400087

Smluvní strany

# Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem:	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa:	Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO:	00020729

zastoupený:	Ing. Petrem V a l d m a n e m , ředitelem

bankovní spojení:	Česká národní banka

číslo účtu:	pro financování ze SFŽP ČR	40002-9025001/0710

pro financování z FM Norska	60003-9025001/0710

(dále jen „Fond“) a

# Beleco, z.s.

se sídlem:	Na Zátorce 339/10, 160 00 Praha 6

IČO:	02715431

zastoupený:	Ing. Janou M o r a v c o v ou , ředitelkou (dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na této změně a doplnění smlouvy č. 3201400087 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 23. 11. 2021 (dále jen „Smlouva“):

1.

Konečný termín pro dosažení očekávaných výsledků akce, stanovený v článku II., bodu 2) a termín způsobilosti výdajů akce, stanovený v článku II., bodu 3), písm. b., se prodlužují do 30. 6. 2023.

2.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

3.

Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

4.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve dvou listinných exemplářích a podepsán vlastnoručně; každý exemplář má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:	V Praze dne:

dne:

…………………………………………….	...............…………………………………… zástupce příjemce podpory		zástupce Fondu