# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

# NPÚ, SZ Valeč – obnova skleníku vč. zázemí 2

uzavřené 21.10.2021, zveřejněné v registru smluv dne 25.10.2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy NPÚ v Praze

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: XXXX

zástupce pro věcná jednání (investiční referent): 	XXXX

technický dozor stavebníka				XXXX

koordinátor BOZP					XXXX

Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Adresa: Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

Datová schránka: XXXX

(dále jen „objednatel“)

a

GEMA ART International s.r.o.

se sídlem Haštalská 760/27,110 00 Praha 1

IČ: 07687672 DIČ: CZO7687672

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 305517

zastoupena: Ing. Petrem Justou, jednatelem

Bankovní spojení: XXXX

Kontaktní osoba: XXXX

(dále jen „zhotovitel“)

- Vzhledem k výskytu překážek neumožňujících provádění díla na základě neočekávaných nálezových situací týkající se statického zajištění zdiva studeného a teplého skleníku, zdržení u 2 etap archeologických výzkumů a vyvolané změny technologie demontáže a opravy palmového skleníku, se obě strany dohodly na prodloužení termínu protokolárního předání díla. Neočekávané situace jsou podrobněji specifikovány v přiložené žádosti o prodloužení ze dne 14.4.2023 – nedílné součásti tohoto dodatku.

Čl. 3 Doba plnění se v odst. 3.1.3. mění tak, že odstavec nově zní:

3.1.3.	Termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků: 30.09.2024; objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatele k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval;

Ostatní části smlouvy o dílo „NPÚ, SZ Valeč – obnova skleníku vč. zázemí 2“ zůstávají nezměněny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek v registru smluv zveřejní objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

Nedílnou součást dodatku tvoří příloha:

- Žádost o prodloužení termínu dokončení ze dne 14. 4. 2023

| V Praze dne ………………… objednatel …………………………………………………… Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze Mgr. et Mgr. Petr Spejchal ředitel | V Praze dne ……………………… zhotovitel …………………………………………………… GEMA ART International s.r.o., Ing. Petr Justa jednatel |
| --- | --- |