dodatek č. 2 SmlouvY o dílo

na zhotovení stavby na akci „Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany“

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů

Číslo smlouvy objednavatele: 		325/2022-2

Číslo smlouvy zhotovitele: 		183/2022

# SMLUVNÍ STRANY

## Objednatel

název:					Město Kroměříž

sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

statutární orgán:			Mgr. Tomáš Opatrný, starosta

IČ:					002 87 351

DIČ:					CZ 00287351

bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.

č. účtu:					8326340247/0100

za Objednatele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný, starosta

- ve věcech technických:

## Zhotovitel

# název:					Rovina stavební a. s.

adresa:					Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

IČO:					45193096

DIČ:					CZ45193096

statutární orgán:		Ing. C.Baron, místopředseda představenstva

V.Rudý, člen představensta

telefon:					xxx

e-mail:					xxx

bankovní spojení:			ČSOB, a. s.

číslo účtu:				217769443/0300

za Zhotovitele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:		Ing. C.Baron, místopředseda představenstva

V.Rudý, člen představensta

- ve věcech technických:		V. Rudý

# ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 2 SMLOUVY

  - Výše uvedené smluvní strany se s ohledem na čl. 4. Změny smlouvy ve Smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/325/2022 ze dne 24. 6. 2022 na akci: „Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany“ (dále jen Smlouva) a s ohledem na Dodatek č. 1 ze dne 20. 3. 2023 dohodly na změně Smlouvy podle odstavce 3. a odstavce 4. Dodatku č. 2.

  - Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se upřesňuje čl. 5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 5.1 a čl. 6. CENA DÍLA odst. 6.2.

- ZMĚNy v článku 5 smlouvy – termín a místo plnění:

S ohledem na navrhované vícepráce dochází ke zvýšenému množství prací nad rámec Smlouvy, které mají končený vliv na termín dokončení díla.

Původní znění čl. 5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 5.1 se ruší a nahraje se následujícím novým zněním:

- Termín plnění je 10 měsíců od zahájení doby plnění, přičemž k předání a převzetí dokončeného díla dojde nejpozději 29. 9. 2023.

- Změny v článku 6 smlouvy – cena díla

  - V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce a vícepráce:

| # č. ZL | # název změnového listu | # méněpráce # bez DPH | # vícepráce # bez DPH | # bilance # bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # ZL 4 | # VCP stav, lišty, výměna samozavíračů , doplnění mřížek | # 0,00 | # 279 813,00 | # 279 813,00 |
| # ZL 5 | # Silnoproudé elektroinstalace | # 0,00 | # 59 423,00 | # 59 423,00 |
| # ZL 6 | # Slaboproudé instalace | # 0,00 | # 803 665,00 | # 806 665,00 |
|  | # celkem | # 0,00 | # 1 142 901,00 | # 1 142 901,00 |

  - Podrobný popis změn jsou uvedeny ve Změnových listech č. 4-6, které jsou přílohou tohoto dodatku.

  - Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu 
s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé změny v členění dle přiložených rozpočtů jsou přiřazeny následovně:

| # č. ZL | # název změnového listu | # součet VCP+MPC bez DPH | # zařazení dle § 222 |
| --- | --- | --- | --- |
| # ZL 4 | # VCP stav, lišty, výměna samozavíračů , doplnění mřížek | # 279 813,00 | # odst. 4 |
| # ZL 5 | # Silnoproudé elektroinstalace | # 59 423,00 | # odst. 4 |
| # ZL 6 | # Slaboproudé instalace | # 803 665,00 | # odst. 4 |
|  | # celkem | # 1 142 901,00 | # -0,23% |

  - Cena se tímto zvyšuje o 1 142 901,00 Kč bez DPH.

  - Původní znění čl. 6 odst. 6.2 se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

# Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu č. 3. této smlouvy, která činí:

# 15 585 618,29 Kč (bez DPH)

# (slovy: patnáctmilionůpětsetosmdesátpěttisícšescetosmnáct korun českých a dvacetdevět haléřů)

# 2 337 842,74 Kč (DPH 15%)

# 17 923 461,03 (včetně DPH)

# (slovy: sedmnáctmilionůdevětsetdvacettřitisícčtyřistašedesátjedna korun českých a tři haléře)

- závěrečná ustanovení dodatku

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářených důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentů (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu, a to oběma smluvním stranami.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).

Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 14. jednání, dne 19. 5. 2023, pod číslem usnesení RMK/23/14/479.

Přílohy:

| Příloha č. 1 | Změnový list č. 4 |
| --- | --- |
| Příloha č. 2 | Změnový list č. 5 |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 6 |

Objednatel:					Zhotovitel:

V Kroměříži, dne: 29. 5. 2023				V Kroměříži, dne: 23.5.2023

…………………………………………	        	…………………………………………

Mgr. Tomáš Opatrný, starosta		Ing. C. Baron, V. Rudý, místopředseda a člen

Město Kroměříž                                                    představenstva

Rovina stavební a. s.