D O D A T E K   č. 1   S M L O U V Y  O  D Í L O

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele:  0208/ÚIS/18

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:  17/18-PS

##### Smluvní strany

| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno |
|  | společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 |
| Zastoupený: | MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva |
|  | k podpisu dodatku této smlouvy je oprávněn XXX |
| IČO: | 46347275 |
| DIČ: | CZ46347275 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., Brno-město |
| číslo účtu: | 5501621/0100 |
|  | ve věcech technických jsou oprávněni jednat: |
|  | XXX |
|  | XXX |
|  | („objednatel“) |

| Zhotovitel: | STABIL s.r.o. |
| --- | --- |
|  | Brno, Hlinky 142c, PSČ 603 00 |
|  | společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17072 |
| Zastoupený: | Ing. Pavlem Bínou, jednatelem |
| IČO: | 607 27 012 |
| DIČ: | CZ607 27 012 |
| Bankovní spojení | XXX |
| Číslo účtu: | XXX |
|  | ve věcech technických jsou oprávněni jednat: |
|  | XXX |
|  | XXX |
|  | („zhotovitel“) |

- Předmět dodatku smlouvy o dílo

- Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla:

- vypracování prováděcí dokumentace stavby, která bude sloužit současně pro výběr zhotovitele stavby,

- autorský dozor v průběhu realizace stavby,

- inženýrská činnost a technický dozor v průběhu realizace stavby.

přičemž stavbou se pro účely smlouvy o dílo rozumí: „Brno, VDJ Holé Hory II, 2 x 7335 m³ – oprava armaturní komory a oprava střešního pláště nad AK a AN“ (dále jen „smlouva o dílo“).

- Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:

- změna čl. II. Předmět smlouvy spočívající v rozšíření předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“):

- zpracování inventarizace zeleně dle metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, včetně ocenění vzrostlých stromů,

- zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

- zajištění závazného stanoviska Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna,

- stanovení náhradní výsadby (v souladu se stanoviskem Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna nebo Odboru životního prostředí Úřadu městské části Brno – sever),

- schválení dokumentace příslušným stavebním úřadem.

- změna čl. IV. Čas a místo plnění spočívající v posunutí termínu dokončení a předání  prováděcí dokumentace stavby a stanovení termínu pro dokončení a předání projektové dokumentace pro stavební povolení,

- změna čl. V. Cena díla, spočívající v navýšení ceny předmětu díla o 75.000,- Kč bez DPH,

- změna čl. VI. Platební podmínky spočívající ve sjednání dílčího plnění za předání  projektové dokumentace pro stavební povolení,

- změna čl. VII. Licenční ujednání spočívající v poskytnutí licenčních práv i na projektovou dokumentaci pro stavební povolení,

- změna čl. XII. Ostatní ustanovení doplněného o informaci o zpracování osobních údajů.

- Změna ustanovení smlouvy o dílo

- Článek II. odst. 1 ve znění:

„Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:

- vypracování prováděcí dokumentace stavby, která bude sloužit současně pro výběr zhotovitele stavby.

- autorský dozor v průběhu realizace stavby

- inženýrská činnost a technický dozor v průběhu realizace stavby.“

se nahrazuje zněním

„Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:

- vypracování prováděcí dokumentace stavby, která bude sloužit současně pro výběr zhotovitele stavby

- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení

- autorský dozor v průběhu realizace stavby

- inženýrská činnost a technický dozor v průběhu realizace stavby.“

- Článek III. Podrobné vymezení předmětu smlouvy se doplňuje o nový bod č. 2.5. ve znění:

„2.5. Zhotovitel se zavazuje

- zpracovat inventarizaci zeleně dle metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, včetně ocenění vzrostlých stromů,

- zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

- zajistit závazné stanovisko Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna,

- stanovit náhradní výsadbu (v souladu se stanoviskem Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna nebo Odboru životního prostředí Úřadu městské části Brno – sever),

- zajistit schválení dokumentace příslušným stavebním úřadem.

Zhotovitel se zavazuje projednat a zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle závazných stanovisek a požadavků Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna.

Projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně inventarizace zeleně zhotovitel odevzdá objednateli v následujícím počtu vyhotovení:

- tištěná podoba:

- 4 x kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení včetně výkazu výměr a inventarizace zeleně,

- digitálně:

- 1 x kompletní projektová dokumentace stavby na CD/DVD včetně výkazu výměr, rozpočtu a inventarizace zeleně (textovou část v podobě souborů *.doc nebo *.xls, výkresy v podobě *.dwg nebo *.dgn a PDF).“

- Článek IV. odst. 1 ve znění:

„1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá prováděcí dokumentaci stavby v rozsahu a obsahu dle čl. III. této smlouvy v následujících termínech:

1.1. Termín zahájení prací na prováděcí dokumentaci stavby:

do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo

1.2. Termín předložení technického návrhu prováděcí dokumentace stavby ke kontrole:

měsíc před odevzdáním prováděcí dokumentace stavby

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k prováděcí dokumentaci stavby v termínu do 10 dnů ode dne obdržení technického návrhu ke kontrole.

1.3. Termín dokončení a předání prováděcí dokumentace stavby:

1. 2. 2019

Část díla spočívající v prováděcí dokumentaci stavby je splněna řádným vypracováním a odevzdáním prováděcí dokumentace stavby objednateli. Odevzdáním prováděcí dokumentace stavby se rozumí její předání a převzetí na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. Den předání a převzetí prováděcí dokumentace stavby je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.“

se nahrazuje zněním

„1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá prováděcí dokumentaci stavby v rozsahu a obsahu dle čl. III. této smlouvy v následujících termínech:

1.1. Termín zahájení prací na prováděcí dokumentaci stavby:

do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo

1.2. Termín předložení technického návrhu prováděcí dokumentace stavby ke kontrole:

měsíc před odevzdáním prováděcí dokumentace stavby

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k prováděcí dokumentaci stavby v termínu do 10 dnů ode dne obdržení technického návrhu ke kontrole.

1.3. Termín dokončení a předání prováděcí dokumentace stavby:

1. 4. 2019

Část díla spočívající v prováděcí dokumentaci stavby je splněna řádným vypracováním a odevzdáním prováděcí dokumentace stavby objednateli. Odevzdáním prováděcí dokumentace stavby se rozumí její předání a převzetí na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. Den předání a převzetí prováděcí dokumentace stavby je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.“

1.4. Termín dokončení a předání projektové dokumentace pro stavební povolení:

15. 8. 2019

Část díla spočívající v projektové dokumentaci pro stavební povolení je splněna řádným vypracováním a odevzdáním projektové dokumentace pro stavební povolení objednateli. Odevzdáním projektové dokumentace pro stavební povolení se rozumí její předání a převzetí na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. Den předání a převzetí projektové dokumentace pro stavební povolení je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.“

- Článek V. odst. 1 ve znění:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:

| Cena prováděcí dokumentace stavby bez DPH ..………… | 250 000 | ,- Kč |
| --- | --- | --- |
| DPH 21 % ………………………………………………….. | 52 500 | ,- Kč |
| Autorský dozor …………………………………………… | 57 000 | ,- Kč |
| DPH 21 % ………………………………………………… | 11 970 | ,- Kč |
| Technický dozor a inženýrská činnost …………………… | 225 000 | ,- Kč |
| DPH 21 % ………………………………………………… | 47 250 | ,- Kč |
| Cena celkem bez DPH ……………………………………. | 532 000 | ,- Kč |
| DPH 21 % celkem ………………………………………… | 111 720 | ,- Kč |
| cena celkem s DPH ………………………….…………… | 643 720 | ,- Kč |

se nahrazuje zněním

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:

| Cena prováděcí dokumentace stavby bez DPH ..…………… | 250 000 | ,- Kč |
| --- | --- | --- |
| DPH 21 % …………………………………………………. | 52 500 | ,- Kč |
| Cena projektové dokumentace pro stavební povolení bez DPH | 75 000 | ,- Kč |
| DPH 21% …………………………………………………… | 15 750 | ,- Kč |
| Autorský dozor bez DPH…………………………………… | 57 000 | ,- Kč |
| DPH 21 % ………………………………………………… | 11 970 | ,- Kč |
| Technický dozor a inženýrská činnost bez DPH…..……… | 225 000 | ,- Kč |
| DPH 21 % ………………………………………………… | 47 250 | ,- Kč |
| Cena celkem bez DPH ……………………………………. | 607 000 | ,- Kč |
| DPH 21 % celkem ………………………………………… | 127 470 | ,- Kč |
| Cena celkem s DPH ………………………….…………… | 734 470 | ,- Kč |

- Článek VI. odst. 1 se doplňuje o nový bod č. 1.4. ve znění:

„1.4. Dílčí faktura (projektová dokumentace pro stavební povolení)

Dílčí fakturu k úhradě projektové dokumentace pro stavební povolení zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 21 dnů ode dne jejího doručení na adresu Útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., areál Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno.“.

- Článek VII. odst. 2 se za slovo „stavby“ vkládají slova „a projektová dokumentace pro stavební povolení“.

- Článek XII. se doplňuje o nový odstavec č. 4 ve znění:

„Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na svých internetových stránkách www.bvk.cz a v sídle společnosti.“.

- Závěrečná ustanovení

- Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

- Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou, která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel dvě vyhotovení.

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

| V Brně dne 30.1.2019 | V Brně dne 23.1.2019 |
| --- | --- |

Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:

| …………………………………………….. | …………………………………………………. |
| --- | --- |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. XXX | STABIL s.r.o. Ing. Pavel Bína jednatel |