**Dodatek č.9**

Níže uvedené smluvní strany

**I. Objednatel: Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1

284 01 Kutná Hora

***zastoupen*:**  panem Bc. Martinem Starým, DiS., starostou města

IČ: 00236195

Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora

Číslo účtu: 27-444212389/0800

**Zástupce objednatele ve věcech technických:** Jana Jelínková, Věra Janatová, odbor památkové péče, školství a kultury MÚ Kutná Hora, tel: 327 710 206-7, 724 755 780

Email: [janatova@mu.kutnahora.cz](mailto:janatova@mu.kutnahora.cz)

[jelinkova@mu.kutnahora.cz](mailto:jelinkova@mu.kutnahora.cz)

**II. Zhotovitel: H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín**

***zastoupen:***  Ing. Ondřejem Hurtou, ředitelem a jednatelem společnosti

IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vsetín

Číslo účtu: 6745970287/0100

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C složce 20511.

**Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických:**

Ing. Ondřej Hurta, jednatel společnosti

Petr Zavičák, manažer společnosti

Ing. David Valchář, manažer společnosti

tel: 725 675 512, fax: 571 499 131,

e-mail: david.valchar[@hbdelta.cz](mailto:info@hbdelta.cz)

**Zástupce zhotovitele ve věcech technických:**

Radek Filák, stavbyvedoucí

tel: 725 675 508, fax: 571 499 131,

e-mail: radek.filak[@hbdelta.cz](mailto:info@hbdelta.cz), info[@hbdelta.cz](mailto:info@hbdelta.cz)

Ing. Pavel Janovský, stavbyvedoucí

tel: 725 675 515, fax: 571 499 131,

e-mail: pavel.janovsky[@hbdelta.cz](mailto:info@hbdelta.cz), info[@hbdelta.cz](mailto:info@hbdelta.cz)

dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 9 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:

„**Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora**“

(dále jen: „dodatek smlouvy **č. 9“)**

**Úvodní ustanovení**

Tento dodatek smlouvy č. 9 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem:„**Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora**“ ze dne 15. 7. 2013 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 9 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

**Článek 2.**

**Místo a doba plnění díla**

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce **2.17** takto:

***2.17****. Rozsah prací předmětu díla stanovený pro rok 2017 je dán samostatným položkovým rozpočtem pro rok 2017, který je přílohou tohoto dodatku smlouvy č. 9.*

Termíny realizace výše uvedené části předmětu díla pro rok 2017 se stanovují takto:

Termín zahájení: červen 2017

Termín dokončení: 15. 12. 2017

**Článek 3.**

**Cena za dílo**

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce **3.1.7** takto:

***3.1.7*** *Cena části díla pro rok 2017 vymezené dle odstavce* ***2.17*** *smlouvy je stanovena takto:*

Cena části díla bez DPH **643.049,-**.**Kč**

slovy: šestsetčtyřicettřitisícčtyřicetdevět korun českých.

Samostatně DPH 21 % ve výši **135.040,-Kč**

Cena díla předmětu dodatku č. 9 celkem včetně DPH je **778.089,-Kč**

**Článek 13.**

**Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek č. 9 má 3 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy z 15. 7. 2013, dodatkem č. 1, dodatkem č. 2, dodatkem č. 3, dodatkem č. 4, dodatkem č. 5, dodatkem č. 6, dodatkem č. 7, dodatkem č. 8 a tímto dodatkem č. 9 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.

Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Součástí tohoto dodatku č. 9 jsou tyto jeho přílohy:

**Položkový rozpočet: - 5. ETAPA – KROV NAD KAPLÍ**

Zhotovitel: Objednatel:

Ve Vsetíně, dne …………. V Kutné Hoře, dne ………………

………………………... ……………………………

Ing. Ondřej Hurta Bc. Martin Starý, DiS.

jednatel společnosti starosta města