Dodatek č. 2 ke smlouvě č. S22/146F

na dodávkua montáž audiovizuální techniky uzavřené dne 30. 9. 2022

(dále jen **„Smlouva“**)

1. **SMLUVNÍ STRANY**
   1. **Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.**,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,

jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D. – ředitel,

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

IČO: 68378271

(dále jen „**Kupující“**)

a

* 1. **AV MEDIA SYSTEMS, a.s.,**

se sídlem: Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10 - Hostivař,

jednající: Ing. David Lesch, předseda představenstva a výkonný ředitel/CEO,

zapsaná v rejstříku Městský soud v Praze, B-10120.

IČO: 48108375

(dále jen „**Prodávající“**),

(dále společně jen "**Smluvní strany**" nebo každý z nich samostatně jen "**Smluvní strana**").

1. **Změna smlouvy**
   1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy spočívající v rozšíření předmětu plnění.
   2. První rozšíření předmětu plnění spočívá v pořízení Zboží, které tvořilo předem vyhrazenou změnu závazku a je podrobněji popsáno v Příloze č. 1 tohoto dodatku (dále jen „**Vyhrazená změna závazku**“). Cena za Vyhrazenou změnu závazku činí **715 770** Kč bez DPH.
   3. Druhé rozšíření předmětu plnění spočívá v pořízení dodatečných dodávek Zboží a souvisejících instalačních služeb a prací (dále jen „**Dodatečné dodávky**“), které jsou nezbytné k úspěšnému zajištění účelu Smlouvy dle odst. 2.4 Smlouvy a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné předvídat, zejména z důvodu nedostatečné připravenosti instalačních prostor (nutné úpravy tras a zvýšené množství kabeláže, upravené úchyty zařízení, přesun reproduktorů, programování Zboží z Vyhrazené změny závazku apod.). Dodatečné dodávky jsou podrobněji popsány v Příloze č. 2 tohoto dodatku. Cena za Dodatečné dodávky činí **594 782** Kč bez DPH a je splatná takto:
      * 1. Částku **494 782** Kč bez DPH je Prodávající oprávněn fakturovat ihned po nabytí účinnosti tohoto dodatku.
        2. Částku **100 000** Kč bez DPH je Prodávající oprávněn fakturovat ihned po podepsání Protokolu o odstranění vad a nedodělků, nejpozději k 16. 6. 2023.
   4. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku této změny nevzniká žádné ze Smluvních stran újma.
   5. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
2. **Přílohy**

Příloha č. 1 – Vyhrazená změna závazku

Příloha č. 2 – Dodatečné dodávky

V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: RNDr. Michael Prouza, Ph.D.

Funkce: ředitel

Za: AV MEDIA SYSYEMS, a.s.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. David Lesch

Funkce: předseda představenstva a výkonný ředitel/CEO