**DODATEK č. 3**

**ke Smlouvě o dílo č. 63/2021**

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | **Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kopeckého sady 357/2, Plzeň, 301 00 |
| IČO: | 00228745 |
| DIČ: | CZ00228745 |
| zastoupený: | Mgr. Jiří Orna, ředitel |
| bankovní spojení: | Komerční banka, a. s., č. ú. 2836311/0100 |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** | **SILBA – Elstav s.r.o.** |
| se sídlem: | Plzeňská 155, 326 00 Letkov |
| IČO: | 64358844 |
| DIČ: | CZ64358844 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: C6900 uvedená u KS v Plzni |
| zastoupený: | Ing. Jan Jirka, jednatel |
| bankovní spojení: | Komerční banka, č. ú. 2463450277/0100 |
| Autorizované osoby pověřené vedením stavby: |
| Hlavní stavbyvedoucí: | Michal Schmid; autorizace pro obor pozemní stavby, členské číslo 39746 |
| Zástupce hlavního stavbyvedoucího: | Miloš Boček; autorizace pro obor pozemní stavby, členské číslo 38865 |

dále jen „zhotovitel“

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 8. 2021 Smlouvu o dílo č. 63/2021 na základě veřejné zakázky Revitalizace Západočeského muzea v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska – stavba. Veřejná zakázka je zčásti financována z prostředků IROP. Předmětem uzavřené Smlouvy o dílo č. 63/2021 je odborné provedení díla spočívající v realizaci celkové obnovy dvou navazujících domů: Chotěšovského domu (náměstí Republiky č. p. 106) a Gerlachovského domu (Dřevěná ulice č. p. 344) v Plzni, které slouží potřebám Národopisného muzea Plzeňska.
	2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek, dle kterého se mění některá ustanovení Smlouvy o dílo č. 63/2021.

# PŘEDMĚT DODATKU

* 1. Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku 3 a 6 smlouvy o dílo Smlouvy o dílo č. 63/2021.
	2. V průběhu realizace stavebních prací na objektu došlo ke zjištění nových informací, v jejichž důsledku je potřeba upravit předmět díla specifikovaný ve smlouvě. Předmět díla se mění ve smyslu změnových listů ZL 54 – ZL 63 a položkových rozpočtů méně a víceprací ke změnovým listům, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 3.
	3. Předmětem dodatku je dále úprava bodu 6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, konkrétně bodu 6. 1. Smlouvy o dílo č. 63/2021.

Smluvní strany se dohodly na provedení méně a víceprací, jejichž rozsah je uveden ve změnových listech ZL 54 – ZL 63 a rozpočtech k těmto změnovým listům.

Cena za dílo dle tohoto dodatku se mění takto:

Cena za dílo dle SOD bez DPH činí:

71 972 782,10 Kč

(slovy:sedmdesátjednamilionůdevětsetsedmdesátdvatisícsedmsetosmdesátdva korun českých a 10 haléřů)

Celkem za DPH 21% 15 114 284,24 Kč

(slovy: patnáctmilionůstočtrnácttisícdvěstěosmdesátčtyři korun českých a 24 haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 87 087 066,34 Kč

(slovy: osmdesátsedmmilionůosmdesátsedmtisícšedesátšest korun českých a 34 haléřů)

Celkové vyčíslení změnových listů ZL 54 – 63 činí:

225 110,05 Kč

(slovy: dvěstědvacetpěttisícstodeset korun českých a 05 haléřů)

Celkem za DPH 21% 47 273,11 Kč

(slovy: čtyřicetsedmtisícdvěstěsedmdesáttři korun českých a 11 haléřů)

Celkem cena za dodatek č. 3 včetně 21% DPH činí 272 383,16 Kč

(slovy: dvěstěsedmdesátdvatisíctřistaosmdesáttři korun českých a 16 haléřů)

**Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3**

75 832 965,37 Kč

(slovy: sedmdesátpětmilionůosmsettřicetdvatisícdevětsetšedesátpět korun českých a 37 haléřů)

Celkem za DPH 21% 15 924 922,73 Kč

(slovy: patnáctmilionůdevětsetdvacetčtyřitisícdevětsetdvacetdva korun českých a 73 haléřů)

**Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 91 757 888,10 Kč**

(slovy: devadesátjednamilionůsedmsetpadesátsedmtisícosmsetosmdesátosm korun českých a 10 haléřů)

# ODŮVODNĚNÍ ZMĚN SMLOUVY

* 1. Objednatel provedl v dodatku č. 3 změny smlouvy o dílo, které jsou nepodstatnými změnami závazku podle §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále ZZVZ).
	2. V předmětném dodatku č. 2 byly provedeny změny na základě těchto důvodů:

§222 odst. 4 ZZVZ: 54, 55, 58, 59, 61, 62

§222 odst. 6 ZZVZ: 56, 60

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

* 1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 63/2021 zůstávají v platnosti beze změn.
	2. Tento dodatek č. 3 nemá vliv na hodnocení veřejné zakázky.
	3. Tato dohoda je ve smyslu bodu 18. Závěrečná ujednání, čl. 18.3. Smlouvy o dílo č. 63/2021 považována za dodatek č. 3.
	4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 63/2021 (dále jen „dodatek“) v zákonné lhůtě v Registru smluv zajistí objednatel.
	5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků.
	6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
	7. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnové listy vč. ocenění soupisu prací

|  |  |
| --- | --- |
| v PlzniMgr. Jiří OrnaředitelZápadočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizaceza objednatele | V Letkově dne Ing. Jan Jirkajednatel společnostiSILBA – Elstav s.r.o.za zhotovitele |