**Dodatek č.1**

**Smlouva** **o poskytnutí projektové činnosti**

**Ev.č.MMJN: SD/2022/0964**

**" Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, p.o. "**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

**Statutární město Jablonec nad Nisou**

se sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 002 62 340

DIČ: CZ00262340

Zastoupený: MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora a Jaroslavem Bernatem, vedoucím odboru investic

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 121451/0100

kontaktní osoby: ing.Luboš Kousal

dále jen „objednatel“

a

**UNIARCH CZ, spol. s .r.o.**

se sídlem : Vesecká 97/12, 460 06 Liberec 6

IČ: 018 33 014

DIČ: CZ01833014

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Radovan Novotný

bankovní spojení: ČSOB a.s. Liberec

číslo účtu: 277619607/0300

evidence: zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38504

kontaktní osoby: ing. Radovan Novotný

dále jen „zhotovitel“

# **Předmět Dodatku č. 1 smlouvy**

Předmětem Dodatku č.1 je po oboustranné dohodě smluvních stran změna smluvních ustanovení uzavřené smlouvy o dílo k akci:

**„Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, Základní škola Jablonec nad Nisou,**

**5. května 76, p.o.“**

Změna znění části čl. IV je z důvodu rozšířeného zadání objednatele na rekonstrukci a modernizaci dalších prostor a vnitřních instalací školy (III.etapa rekonstrukce - samostatná SoD), které má především z důvodu koordinace projektů časový vliv na termíny uvedené v této dodatkované smlouvě.

**MĚNĚNÉ USTANOVENÍ SMLOUVY**

*Původní znění části čl. IV*

*Čas a místo splnění*

*1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:*

*a) předání výstupů z předprojektových prací: do 15.11.2022,*

*b) předání společné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP) k projednání v rámci inženýrské činnosti:* ***do 15.4.2023****,*

*c) zpracování čistopisu DUSP po projednání a kontrole u objednatele se zapracováním ev. připomínek včetně propočtu stavby:* ***do 30.4.2023****,*

*d) předání konceptu DPS/DZS ke kontrole: do 170 dnů od pravomocného rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb****,***

*e) předání čistopisu DPS/DZS: do 15 dnů od předání konceptu*

*f) poskytování součinnosti při zadávacím řízení: po celou dobu zadávacího řízení*

***Nové znění části čl. IV***

**Čas a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

a) předání výstupů z předprojektových prací: do 15.11.2022,

b) předání společné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP) k projednání v rámci inženýrské činnosti: **do 30.6.2023**,

c) zpracování čistopisu DUSP po projednání a kontrole u objednatele se zapracováním ev. připomínek včetně propočtu stavby: **do 15.7.2023**,

d) předání konceptu DPS/DZS ke kontrole: do 170 dnů od pravomocného rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb**,**

e) předání čistopisu DPS/DZS: do 15 dnů od předání konceptu

f) poskytování součinnosti při zadávacím řízení: po celou dobu zadávacího řízení

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v Dodatku č.1 Smlouvy o

dílo evid. č. MMJN: SD/2022/0964. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení této Smlouvy (objednatel 2 vyhotovení stejnopisu, zhotovitel 1 vyhotovení stejnopisu).

Ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě č. MMJN: SD/2022/0964 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

V Jablonci nad Nisou dne 1.6.2023 V Liberci  dne 1.6.2023

……………………………… …………………………

MgA. Jakub Chuchlík, Ing. Radovan Novotný

náměstek primátora jednatel

……………………………….

Jaroslav Bernat

vedoucí odboru investic

……………………………..

Ing. Pavel Sluka – vedoucí OPRI

za věcnou správnost