**Dodatek č. 3**

**Smlouvy o dílo**

**č. smlouvy dodavatele:**

**č. smlouvy objednatele: 693/2016**

**Název díla:**

**Břehnický potok - úprava opevnění**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

Při operativním a technickém řízení  
činností souvisejících s dodavatelem  
díla, jako postupné upřesňování  
technického řešení, organizací  
výrobních výborů a převzetí díla  
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel: KV+MV AQUA, spol. s r. o.**

Dominova 2463/15, 158 00, Praha 5

**IČ:** 256 84 566

**DIČ:** CZ 256 84 566

**zastoupený:** Ing. Michaelou Vejvalkovou., jednatelem

**mobil:** 777 840 988

**e-mail:** vejvalkova@kvmvaqua.cz

**Bankovní spojení:** GE Money bank, a.s. Praha 6

**číslo účtu:** 164200797/0600

Firma je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60982 (dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 8. 8. 2016, resp. Dodatku č. 1 uzavřeného dne 15. 2. 2017 a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 14. 3. 2017.

**Předmětem dodatku smlouvy je změna Čl. IV. Termín plnění.**

*Původní znění:*

**Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Zahájení díla:** Dnem nabytí účinnosti této smlouvy

**Ukončení díla:**  28.06.2017

**Dílčí postupové termíny:**

Předání rozpracovaného GP k odsouhlasení 15.02.2017

Odevzdání dokončené PD DÚR (2 paré před IK PŘ) 07.06.2017

předání ověřeného GP 1 týden od ověření katastrálním úřadem

**Místo plnění:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek

*Nové znění:*

**Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Zahájení díla:** Dnem nabytí účinnosti této smlouvy

**Ukončení díla:**  31.08.2017

**Dílčí postupové termíny:**

Předání rozpracovaného GP k odsouhlasení 15.02.2017

Odevzdání dokončené PD DÚR (2 paré před IK PŘ) 28.07.2017

předání ověřeného GP 1 týden od ověření katastrálním úřadem

**Místo plnění:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek

**Čl. XII. Závěrečná ustanovení**

Se doplňují o následující:

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
4. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Chomutově dne …………… V Praze dne……………….

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce dodavatele

…………………………… ……………………………….

Ing. Vlastimil Hasík Ing. Michaela Vejvalková

investiční ředitel jednatelka firmy

Povodí Ohře, státní podnik KV+MV AQUA spol. s r.o.